## PLAN DE TRABAJO ANUAL
|  | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015 | [17 empty] | VERSION: 01
CODIGO: PLN-SGSST-01-03-06-01
FECHA: 14/01/2022
|  | SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [17 empty] | PAGINA: 1
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2022
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL |  | AÑO 2020
RESPONSABLE DEL PLAN DE TRABAJO |  | Responsable SST
1. OBJETIVO |  | Diseñar e Implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo conforme a los requisitos del DECRETO 1072/2015 y RESOLUCIÒN 0312/2019 con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes en el trabajo y enfermedades laborales por la exposición de los trabajadores a factores de riesgo, asociados con las actividades desarrolladas en la organización
2. ALCANCE |  | Aplica para todos los trabajadores directo, en mision, contratistas y proveedores de La empresa de Servicios Publicos de Flandes E.S.P.
3. METAS |  | Cumplir el 70% de las actividades planteadas.
4. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD |  |  | PERIODICIDAD |  | PERIODO 2022 | [11 empty] | % CUMPLIMIENTO Actividad / Fase |  | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
FASE 1. PLANEACIÓN | Realizar una evaluacion anual del Sistema de Gestion en SST |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% | 30.77% | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 ENE
E* | bar: PERIODO 2022 ENE
| Revisión y Actualización de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, politica de prevención de consumo de alcohol drogas y tabaco y politica de seguridad vial y divulgación al personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los trabajadores, lista de asistencia. Publicarla. |  | Anual | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable del SG-SST | Se realiza revisión y actualización de las politicas, se publica e cartelera, queda pendiente la divulgación a todos los trabajadores, se tiene programadapara el mes de marzo | bar: PERIODO 2022 FEB
E* | bar: PERIODO 2022 FEB
| Realizar convocatoria y conformaciòn del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) |  | Cuando se requiera | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable del SG-SST | las elecciones se reaizaron el 02/02/2022 | bar: PERIODO 2022 FEB
E* | bar: PERIODO 2022 FEB
| Realizar convocatoria y conformarción del comité de convivencia laboral. |  | Cuando se requiera | P* | [12 empty] | 100% |  | Responsable del SG-SST | las elecciones se reaizaron el 02/02/2022 | bar: PERIODO 2022 FEB
E* | bar: PERIODO 2022 FEB
| Realizar capacitación a los miembors del COPASST y Comité de Convivencia Laboral |  | Semestral | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST- ARL | bar: PERIODO 2022 FEB; PERIODO 2022 AGO
E*
| Revision y/o actualizacion de la estructura de Objetivos y Metas en SST |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB
E*
| Revisión, actualización de matriz de Identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos, incluyendo contratistas y terceros |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 MAR
E*
| Definir programas de intervencion (programas de gestiòn del riesgo) de la accidentalidad según la identificacion de peligros y riesgos |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 ABR
E*
| Identificar y evaluar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa (MATRIZ LEGAL) |  | Semestral | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 MAR; PERIODO 2022 AGO
E*
| Actualización de Reglamento de Higiene y Seguridad, divulgación al personal, dejar evidencia de su divulgación a todos los trabajadores, lista de asistencia. |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB
E*
| Asignación de presupuesto para la ejecución del SG SST |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 ENE
E*
| Realizar revision y/o actualizaciòn de los documentos del Sistema de Gestion SST definidos |  | Bimestral | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB; PERIODO 2022 ABR; PERIODO 2022 JUN; PERIODO 2022 AGO; PERIODO 2022 OCT; PERIODO 2022 DIC
E*
| Documentar en el Sistema de Gestion SST la Gestión del Cambio |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 MAR
E*
FASE 2. INTERVENCIÓN | SGSST | [16 empty] | #REF!
| Inducción - Reinducción SG SST |  | Permanente | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB to PERIODO 2022 DIC
E*
| Evaluación de desempeño y responsabilidades |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 DIC
E*
| Identificar y formular las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan de Capacitaciones Realizar seguimiento del programa de capacitación |  | Semestral | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB; PERIODO 2022 AGO
E*
SEGUIMIENTO A PROGRAMAS
| Seguimiento a ejecución del programa Locativo |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 ENE to PERIODO 2022 DIC
E*
| Seguimiento a ejecución del programa de gestiòn para protecciòn contra caidas |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 ENE to PERIODO 2022 DIC
E*
| Seguimiento a ejecución del programa psicosocial |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 ENE to PERIODO 2022 DIC
E*
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
| Revisión y actualización de profesiograma para exámenes de ingreso/periódico y de egreso de acuerdo a las actividades a realizar |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 MAR
E*
| Realización de campañas de estilos de vida saludable, envio folletos de información asociadas a prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas. |  | Semestral | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 MAR; PERIODO 2022 AGO
E*
| Realizacion de exámenes Ocupacionales |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 JUN
E*
| Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.). |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB to PERIODO 2022 DIC
E*
| Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB to PERIODO 2022 DIC
E*
| Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB to PERIODO 2022 DIC
E*
| Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros).Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros). |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB to PERIODO 2022 DIC
E*
| Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros). |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB to PERIODO 2022 DIC
E*
| Establecer el perfil sociodemografico de la poblacion trabajadora |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 MAR
E*
HIGIENE INDUSTRIAL
| Realizar mediciones ambientales según riesgo presente en la empresa Mediciones Higiénicas de Iluminación |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | ARL | bar: PERIODO 2022 JUN
E*
SEGURIDAD INDUSTRIAL
| Revisión, actualización de Procedimientos seguros de actividades críticas |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 ABR
E*
| Inspección de EPP |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB to PERIODO 2022 DIC
E*
| Inspección Locativa de Oficinas |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB to PERIODO 2022 DIC
E*
| Seguimiento a los hallazgos y Planes de acción derivados de inspecciones / reportes de Actos y/o condiciones Inseguras |  | Permanente | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB to PERIODO 2022 DIC
E*
| Revisión y actualización de inventario de productos quimicos Rotulación de prod. Químicos, socialización y verificación en sitio de MSDS |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 MAY
E*
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
| Actualización y divulgación del plan de Emergencias |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST,ARL | bar: PERIODO 2022 ABR
E*
| Planteamiento y seguimiento al programa de Gestión de Emergencias |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 MAR
E*
| Simulacro |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST, ARL | bar: PERIODO 2022 OCT
E*
| inspeccion de camilla y botiquin |  | mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST, COPASST | bar: PERIODO 2022 FEB to PERIODO 2022 DIC
E*
| Inspección de Extintores |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 FEB to PERIODO 2022 DIC
E*
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
| Establecimiento/seguimiento de acciones correctivas (AC) y preventivas (AP) y Planes de acción |  | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 MAR; PERIODO 2022 JUN; PERIODO 2022 SEP; PERIODO 2022 DIC
E*
MOTIVACION - PARTICIPACION - CONSULTA
| Reuniones de Copasst |  | Mensual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST, Miembros del COPASST | bar: PERIODO 2022 MAR to PERIODO 2022 DIC
E*
| Reuniones de Comité de Convivencia |  | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST, Miembros CCL | bar: PERIODO 2022 MAR; PERIODO 2022 JUN; PERIODO 2022 SEP; PERIODO 2022 DIC
E*
FASE 3. VERIFICAR | Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | ALTA DIRECCIÓN | bar: PERIODO 2022 DIC
E*
| Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores mínimos |  | Semestral | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 JUN; PERIODO 2022 DIC
E*
| Planificación auditorías con el COPASST |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST, Miembros del COPASST | bar: PERIODO 2022 JUL; PERIODO 2022 DIC
E*
FASE 4. ACTUAR | Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST |  | Anual | P* | [12 empty] | 0% |  | Responsable del SG-SST | bar: PERIODO 2022 DIC
E*
Total Programado |  |  |  |  | 5 | 22 | 24 | 19 | 16 | 21 | 16 | 20 | 17 | 17 | 15 | 23 | 215
Total Ejecutado |  |  |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
P*= Programado E*= Ejecutado
5.RECURSOS ASIGNADOS
Humano: Responsable SST, COPASST y Brigada de Emergencias Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones, Tableros, video beam,, Papelería Equipos de Computo Financieros: Ver Recursos en Presupuesto año 2022
6. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO | [18 empty] | GRAFICA
NOMBRE | CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA | VARIABLES |  |  | PERIODO 2022 ENE: PERIODO | TOTAL
[5 empty] | ENE - JUN | [5 empty] | JUL - DIC
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | Programadas |  |  | PERIODO 2022 ENE: 107; PERIODO 2022 JUL: 108 | 215
|  | Ejecutadas |  |  | PERIODO 2022 ENE: 4; PERIODO 2022 JUL: 0 | 4
|  | Resultado |  |  | PERIODO 2022 ENE: 3.738%; PERIODO 2022 JUL: 0% | 1.86%
|  | Meta |  |  | PERIODO 2022 ENE: 70%; PERIODO 2022 JUL: 70% | 70%
ANALISIS DE DATOS
|  |  | NOMBRE |  | PERIODO 2022 JUN: CARGO |  |  |  | FIRMA
EMPLEADOR O CONTRATANTE
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST