## SUBGERENCIA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: | SUBGERENCIA | RESPONSABLE: | LINA MARCELA BARRERA GONZÁLEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: | Enero 2022
PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
APLICABILIDAD NORMATIVIDAD SIGEP | Actualización información hojas vida y presentación declaración de bienes de los servidores públicos | Apoyar a los funcionarios en diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas (vigencia 2021). | Julio de 2022 | Bienes y servicios | SIGEP actualizado permanentemente
|  | Acompañamiento a los trabajadores en la actualización de las hoja de vida. | Todo el año
|  | Dar de alta y baja de las hojas de vida de los trabajadores que ingresas y se retiran de la empresa. | Cuando se requiera
ACTUALIZAR Y/O ELABORAR NUEVOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA (según se requiera) | Establecer instrumentos procedimentales y mecanismos control en los diferentes procesos que se realizan en el área. | Identificar las necesidades de actualización y/o elaboración de nuevos procedimientos del área. | Todo el año (Cuando se requiera) | Bienes y servicios | Manual de procesos y Procedimientos del área de subgerencia actualizado.
Elaborar los procedimientos que se requieran por parte de la dependencia.
Adoptar los procedimientos a través de Resolución.
Socialización de los procedimientos adoptados a todo el personal.
Depuración cartera Fondos de Pensiones | Establecer el valor de la deuda por concepto de Pensiones de Funcionarios Activos y Exfuncionarios de la entidad | Conciliar la cartera actual por pensiones con cada uno de los fondos existentes, para lo cual se deberá remitir las planillas de pago respectivas que se encuentren en el archivo de la entidad. | Primer semestre | Bienes y servicios | Cartera de fondo de pensiones saneada
APLICABILIDAD LEY 1474 DE 2011 | Plan anticorrupción y atención al ciudadano | Apoyar la evaluación plan anticorrupción vigencia 2021. | Diciembre de 2022 | Bienes y servicios | Plan Anticorrupción y mapa de riesgos vigencia 2022 elaborado.
Apoyar la elaboración y consolidación del plan anticorrupción 2022.
Adopción y publicación del plan anticorrupción.
Apoyo en el Seguimiento y evaluación al plan anticorrupción.
SISTEMA DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) | Diseño e implementación del Plan de trabajo del programa del SG-SST. | Con el apoyo y/o asesoría de la ARL y el practicante en salud ocupacional, seguir con la elaboración de las guias que componen el SG-SST. | Todo el año | Bienes y servicios | Diseño e implementación y mejora del SG-SST
|  | Adopción y socialización de los diferentes documentos que se generan en desarrollo de las actividades del SG-SST | Todo el año | Bienes y servicios
|  | Contar con un SISO como lo establece la normatividad para el SG-SST. | Todo el año | según presupuesto
|  | Adquirir equipos y elementos de seguridad de acuerdo a las prioridades de la matriz de riesgo. | Segundo semestre | según presupuesto
|  | Compra y entrega de dotación | Segundo semestre | según presupuesto
|  | Realizar las evaluaciones médicas periodicas a los trabajadores de la empresa. | Todo el año | según presupuesto
|  | Coordinar con la ARL talleres y/o charlas de los temas prioritarios del SG-SST. | Todo el año | Bienes y servicios
|  | Registro de la información en el aplicativo GUARDIAN para realizar seguimiento a los avances del SG-SST. | Todo el año | Bienes y servicios
|  | Sensibilización y apoyo de todas las áreas de la empresa para el desarrollo de las actividades. | Todo el año | Bienes y servicios
APLICABILIDAD PUBLICACIÓN DE CONTRATOS EN SECOP I | Seguimiento al cargue de contratos en el secop I | Realizar seguimiento a la publicación de la contratación al SECOP I. | Todo el año | Bienes y servicios | Secop actualizado con la información contractual de la vigencia 2022
REPORTE CONTRATACIÓN EN APLICATIVO SIA OBSERVA | Cumplimiento de las disposiciones establecidas por la contraloría departamental. | Cargar al aplicativo dentro de los tres(3) primeros días hábiles de cada mes la información y soportes de la contratación celebrada en el mes anterior. | Mensual | Bienes y servicios | Reportes contractuales mensuales presentados dentro del los términos establecidos por el ente de control.
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO | Publicación y socialización del nuevo Reglamento Interno adoptado por la entidad. | Jornada de socialización con todos los funcionarios de la empresa | Primer trimestre | Bienes y servicios | RIT socializado y publicado.
|  | Publicación en lugar visible de la empresa y en página WEB del RIT |  | según presupuesto
|  | Impresión de cartillas del RIT |  | según presupuesto
|  | Seguimiento y evaluación al cumplimiento del RIT | Semestral | Bienes y servicios
ACCIONES DE MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN Y PLANEACIÓN - MIGP | Definir estrategias para el cumplimiento y subsanar debilidades resultantes del diagnostico FURAG 2020 y el ITA que se presente al DAFP. | Presentar avances en la implementación del MIPG con base en el diagnostico FURAG 2020 y el ITA del DAFP correspondiente a la sección de planeación. | Todo el año | Bienes y servicios | Implementación de estrategías de mejoramiento de las debilidades resultantes del diagnostico.
PLAN DE BIENESTAR 2021 | Dar funcionabilidad al comité de bienestar social | Socialización, Adopción y ejecución del programa de bienestar. | Primer semestre | según presupuesto | Plan de bienestar implementado
|  | Seguimiento y evaluación al cumplimiento del programa. | Diciembre de 2022
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIONES INTERNAS DE DESEMPEÑO | Aplicabilidad de la normatividad que regula a las empresas oficiales | Socialización, adopción y aplicación del programa de evaluación del desempeño | Primer trimestre | Bienes y servicios | Programa de evaluación del desempeño implementado
|  | Evaluación y seguimiento al programa de evaluación del desempeño. | Semestral
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN | Elaboración, Implementación y evaluación del programa de capacitación | Establecer necesidades de capacitación con las áreas. | Primer trimestre | Bienes y Servicios | Programa de capacitación implementado
Elaborar proyecto del plan de capacitaciones
|  | Adopción y socialización del plan institucional de capacitaciones | Segundo semestre
|  | Implementación del programa. |  | según presupuesto
Realizar evaluación al cumplimiento del programa.
COMPETENCIAS LABORALES | Dar cumplimiento a la normatividad que regula el sector de agua potable y saneamiento básico | Solicitar el acompañamiento del SENA, para el proceso de certificación de competencias laborales reguladas aplicadas al sector de APSB | Primer trimestre | Bienes y servicios | Trabajadores certificados en competencias laborales según oficio desempeñado y de acuerdo a la normatividad exigible.
Realizar las gestiones correspondientes para llevar a cabo el proceso de certificación de los trabajadores de la empresa.
MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y/O LABORAL | Estrategías para el mejoramiento del Clima organizacional o laboral | Coordinar con la ARL el plan de actividades de intervención del clima laboral, de acuerdo a resultados de la encuesta de clima laboral aplicada en el 2021 | Todo el año | Bienes y servicios | Realizar actividades de Intervención de acuerdo a recomendaciones del informe de la ARL para mejoramiento del clima laboral y realizar evaluación.
Elaboración de encuesta de clima laboral
Seguimiento y evaluación a las actividades de intervención del clima laboral.
PLAN DE ACCIÓN DEL ÁREA VIGENCIA | Apoyo durante el proceso de formulación del plan de acción 2022 | Evaluación Plan de acción de dependencia de la vigencia 2022 | Diciembre de 2022 | Bienes y Servicios | Plan de acción institucional elaborado y consolidado (vigencia 2022)
Apoyar la evaluación de los planes de acción 2022 de las demás áreas de la empresa.
Elaborar Plan de Acción de la dependencia para la vigencia 2022.
Apoyar la consolidación, seguimiento y evaluación de los planes de acción de las diferentes áreas de la empresa (vigencia 2022)
PLAN DE ADQUISICIONES | Apoyar en la gestión para la elaboración del plan de adquisiciones de la empresa. | Apoyar la consolidación, adopción, seguimiento y evaluación del plan de adquisiciones vigencia 2022 | Diciembre de 2022 | Bienes y Servicios | Plan de adquisiciones vigencia 2021 elaborado.
|  | Apoyar la actualización del plan de adquisiciones. | Junio de 2022 | Bienes y Servicios | Plan de adquisiciones actualizado.
RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL Y DE REGULACIÓN | Elaboración de informes a entes de control y vigilancia. | Informes de monitoreo bimensuales a la SSPD | Bimensual | Bienes y Servicios | Informes entregados
|  | Informes a entes de vigilancia y control | Cuando se requiera | Bienes y Servicios | Informes entregados
PRESUPUESTO DEL ÁREA VIGENCIA 2022 | Elaboración del presupuesto 2022 conforme a las necesidades del área. | Establecer necesidades del área para la vigencia 2022 | Diciembre de 2022 | Bienes y Servicios | Presuesto de área vigencia 2022 entregado
Estimar los costos de las necesidades del área
|  | Proyectar presupuesto del área para la vigencia 2022 |  | Bienes y Servicios
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD | Iniciar la aplicabilidad de Ley 594 de 2000 en relación al programa de gestión documental de la empresa. | Realizar el inventario documental de la empresa | Mayo de 2022 | Bienes y Servicios | Elaboración de herramientas de gestión documental y Diagnóstico estado del archivo
|  | Realizar diagnóstico del estado del archivo de la empresa. | Diciembre de 2022
Iniciar proceso para elaboración de tablas de retención y tablas de valoración documental.
cumplimiento normativo art. 2.8.2.5.8 decreto 1080 de 2015, instrumentos archivisticos para la gestión documental -PINAR
Dar operatividad al comité de archivo
LINA MARCELA BARRERA GONZÁLEZ |  |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Subgerente |  |  | Agente Especial

## FINANCIERA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN FINANCIERA |  | RESPONSABLE: GLENDA CATHERINE QUESADA LOPEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2022
PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
RELACIÓN CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR | Elaborar un cronograma de informes que debe rendir la empresa para su oportuna presentación a las fechas asignandas por el ente de control externo y de regulacion | Elaborar informes a la Contaduría General de la Nación "Información Contable Pública Convergencia- Operaciones Reciprocas - Variaciones Significativas" | Trimestral de enero a marzo, entrega el 30 de abril de 2022 de la vigencia actual. Trimestral de abril a junio,entrega el 30 de julio de 2022 de la vigencia actual. Trimestral de julio a septiembre, entrega el 30 de octubre de 2022 de la vigencia acutal. Trimestral de octubre a diciembre, entrega el 20 de febrero de 2022 de la vigencia actual. | Bienes y Servicios | Cumplir con los plazos estabelcidos por el ente de control
|  | Diligenciar formatos tópico financiero cargue plataforma Sistema Único de Información- SUI- Prestadores de Servicios Públicos- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios "SSPD". | Toda la vigenciia 2022 |  | Cargar formatos
|  | Elaborar informes de monitoreo y cifras representativas- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios "SSPD" | Bimensual y mensual según cronograma de la SSPD |  | Cumplir con los plazos establecidos por la SSPD
|  | Elaborar declaraciones tributarias. Retención en la fuente- IVA- Declaración de Renta - Conciliación Fiscal- Información Exógena. | Retención en la fuente- Mensual |  | Presentar Decalaraciones tributarias en fechas establecidas para no tener lugar a sanción.
IVA- Bimensual
Declaración de Renta- Anual
Conciliación Fiscal- Anula
Información Exógena- Annual
PLAN DE ACCIÓN | Reporte de actividades propias de la dependencia. | Diligenciamiento de la matriz establecida por la empresa. | El plazo es a diciembre de 2022 | Bienes y Servicios | Plan de acción 2022
ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES A PROCEDIMIENTOS | Evaluacion a Procedimientos del área financiera. | Identificación de los procedimientos para su ajuste | Vigencia 2022 | Bienes y Servicios | Procedimeintos actualizados y ajustados
Adicion de procedimientos según nueva normatividad
SANEAMIENTO CONTABLE | Saneamiento de la información contable para establecer la existencia real de bienes, derechos y obligaciones de la empresa, según las especificaciones técnicas de la resolución 414 de 2014 | parametrización del Software HAS SQL Server plantilla de conciliación entre los módulos Contabilidad, Facturación y Presupuesto la unificación de los libros contables COLGAAP-NIIF Configuracion alterna entre almacén, facturación, presupuesto, nómina y contabilidad | Los cuatro puntos que se nombran de parametrizacion conciliacion unificacion en el saneamiento contable, se realizaran a medida que se este realizando el saneamiento contable a las cuentas contables que maneja la Administracion, rigiendose por la aprobacion del Comite de Sostenibilidad Contable. | Bienes y Servicios | Implementacion del saneamiento contable
IMPLEMENTACION NOMINA ELECTRONICA | Implementar y ajustar la nómina electrónica y generación de reportes propios de la dependencia | Identificación de los procedimientos para su ajuste. Capacitacion al personal del Area Financiera antes que finalice el primer trimestre del año 2022 para el desarrollo en la implementacion y ajuste al módulo de nómina electrónica para inicio en vigencia 2022. | Primer trimestre del año 2022 | Bienes y Servicios | Implementación y capacitación de la nómina electrónica
CARGUE DE LA INFORMACION FINANCIERA NIIF (XBRL) A LA PALTAFORMA SUI | Elaborar un cronograma de informes que debe rendir el contratista a la empresa para su oportuna presentación en las fechas asignandas. | Levantamiento y diligenciamiento de las NIIF, levantamiento recopilación y diligenciamiento de los formatos correspondientes a reporte de información complementaria. | Primer trimestre del año 2022 | Bienes y Servicios | Cargue de XBRL en plataforma SUI
La información financiera no existe en el software por lo que se requiere hacer un levantamiento manual, con el acompañamiento de funcionarios de Espuflan E.S.P.
Elaborar cronograma de programación de visitas técnicas para el tratamiento y diligenciamiento de la información.
Entregar plantillas en Excel de cada uno de los formatos con su instructivo de diligenciamiento.
Entregar para los formatos NIIF, la plantilla del balance y del XBRL en archivos de Excel indicando y/o formulando el diligenciamiento de cada uno de ellos.
Capacitar a una persona de la Empresa de Servicios Públicos de Flandes para continuar con el proceso de cargue de los siguientes años.
Entregar todos los archivos en formato .CSV y .XBRL que se vayan a cargar a través de medio magnético.
GLENDA CATHERINE QUESADA LOPEZ |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Directora Financiera |  | Agente Especial

## TECNICA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA OPERATIVA |  | RESPONSABLE: ALBERTO BALLESTEROS TORRES
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 2022 |  | Director Tecnico Operativo
PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP
OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA PTAP | Implementar acciones para garantizar la operación en la PTAP y mantener la continuidad del servicio de acueducto. | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de bombeo según cronograma | Vigencia 2022 | Recursos Propios / Bienes y Servicios | Ejecución de cronograma
|  | Seguimiento continuo a cada una de las unidades (Desarenador, floculador, sedimentador,filtro), las cuales deben estar en su correcta funcionalidad | Vigencia 2022 |  | Mantener funcionalidad de desarenador, floculador, sedimentador y filtros
|  | Disponer del stock de quimicos, como coagulante y desinfectante y demas para el proceso de potabilización - de acuerdo a la características físico- químicas del agua. | Vigencia 2022 |  | Contar con stock de quimicos necesarios para potabilizaciòn
|  | Mantenimiento Eléctrico y de Transformadores según diagnostico emitido por asesor de SSPD Jorge Reyes, y realizar proyección presupuestal para los arreglos pertinentes de los equipos eléctricos | Primer trimestre |  | Establecer contrataciòn necesaria para mantenimiento de transformadores y equipos elèctricos
|  | Adecuación y mantenimiento de zonas internas y externas de la PTAP (ampliación de ornamentación pasarelas, pintura general, corte de césped y poda, paisajismo) | Trimestral |  | Monitorear el buen estado de las instalaciones fisicas internas y externas de la PTAP
|  | Lavado de Tanques de almacenamiento de agua potable, con el fin de mantener la Calidad de agua tratada - suministrada. | Semestral |  | Lavado de los 3 tanques de almacenamiento de agua potable una vez por semestre
PROGRAMA Y DISMINUCION DEL IANC- Índice de Agua No Contabilizada. | Disminuir el porcentaje de IANC mediante mejoras fisicas en unidades de PTAP. | Mantenimiento de válvulas y tuberías existentes de HF | Primer trimestre | Recursos Propios | Realizar mantenimiento corretivo a las valvulas de paso entre operaciones unitarias de desarenado, floculado, sedimentado, filtracion y unidades de bombeo
|  | Arreglos en las estructuras (muros y placas) que presentan filtración por medio de productos que impermeabilicen y resanen | Vigencia 2022 |  | Identificacion y sellado con pañete tecnico en las estructuras de floculacion, sedimentacion y desarenado.
|  | Optimizacion de filtros 6 y 7 | Vigencia 2022 |  | Dejar en operación y optimo funcionamiento los filtros 6 y 7. Implica revision de falso fondo, elaboracion de esqueleto con soldadura especial, aplicación de capas de lecho filtrante.
|  | Cambio de los lechos filtrantes y revision de falsos fondo de los filtros 1,2,3,4,5 | Primer semestre |  | Aumentar la tasa de filtracion de los filtros 1, 2, 3, 4, y 5 con la renovacion de lechos filtrantes.
VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA - Indice de Riesgo para la Calidad Del Agua - IRCA. | Análisis físicos, químicos y Microbiologicos en los puntos de muestreo de la red de distribución y PTAP | Supervisión, control en las muestras de laboratorio de la PTAP, con las pruebas de jarras cada 4 horas, además del seguimiento de la información almacenada físicamente en formatos por los operarios de PTAP | Diario | Recursos Propios/ Bienes y servicios | Maximizar el uso del coagulante de acuerdo a la dosis minima calculada. Mantener los niveles de cloro libre exigidos por la normatividad.
|  | Calibración de equipos de laboratorio para medicion de paramteros fisico quimicos (phmetro,turbidimetro,fotometro) | Primer trimestre |  | Realizacion de pruebas fisicoquimicas en el Laboratorio de la PTAP con resultados precisos y confiables.
|  | Continuidad en la contratación del laboratorio externo certificado teniendo en cuenta lo establecido en resolucion 2115 del 2007 | Primer trimestre |  | Contar con la toma y analisis de muestras de agua potable de un Laboratorio autorizado por el MSPS para realizar matrices de agua potable.
|  | Realizar las adecuaciones respectivas y de reubicación a los puntos de muestreo según concertación con secretaria de salud del departamento | Segundo trimestre |  | Mantener IRCA menor al 5%
|  | Mesas de concertación y controversias de muestras que resulten por fuera de la normatividad vigente entre el ente de control sanitario (Secretaria de salud del Tolima) y la E.S.P | Mensual |  | Mantener IRCA menor al 5%
PLAN DE CONTINGENCIA DEL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO | Actualizar Plan de Contingencias según resolucion 549 del 2017 | Establecer los escenarios de riesgo que generen desabastecimiento, debido a afectaciones a la calidad del agua. | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Elaboración del Mapa de Riesgos y del Plan de Contingencias y Emergencias de Sistemas de Abastecimiento en concomitancia con la Alcaldia Municipal, UMGR, Secretaría Departamental de Salud, Autoridad Ambiental Competente.
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y DE REGULACION DEL SECTOR | Elaboracion de informes Bimensual, compromisos y demas que se requieran | Consignación de las actividades desarrolladas en la Planta de Tratamiento de agua Potable | Mensual | Bienes y servicios | Consecucion de datos confiables (plan metrologico de equipos de medicion) de acuerdo a mediciones realizadas en la PTAP para la generacion de informes mensuales
INDICADORES TECNICOS | Administar los datos en PTAP | Realizar incorporación y análisis de datos reportados en la PTAP a la plantilla de cálculo existentes, además de presentarlos mensualmente según las exigencias de la SSPD | Mensual | Recurso Humano/Bienes y servicios | Consecucion de datos confiables (plan metrologico de equipos de medicion) de acuerdo a mediciones realizadas en la PTAP para la generacion de informes mensuales
CARGUE DE INFORMACION AL SUI | Actualizacion de plataforma SUI según formatos para consignacion de datos de PTAP | Diligenciar mensualmente y/o anualmente los formatos establecidos con información de diferentes variables de la PTAP | Mensual | Bienes y Servicios | Recoleccion de informacion de la PTAP y cargues al SUI mensuales.
INVERSIONES SEGÚN PMAA Y RECAUDO TARIFARIO | Estructurar proyectos según los estudios y diseños del PMAA para mejoramiento de la PTAP y realizar las inversiones necesarias según recuado tarifario | Adquisicion de motores y bombas, mejoramiento del sistema de capatacion, construccion de tanque almacenamiento, construccion de tanque de lodos según fase I proyectada por PMAA ($8,462,544,578) | Vigencia 2022 | Recursos Propios | Establecer contrataciòn necesaria para adquisicion de motores y bombas
REUBIACACION DE TUBERIA PARA DESCOLE DE LODOS POSTERIOR A BOCATODMA PTAP | instalacion de red de alcantanrillado para descole | Cambio de punto de descole en tuberia Novafort para descargue de los lodos producto del tratamiento de agua potable | Vigencia 2022 | Bienes y Servicio | Localizar el punto de vertimiento de aguas de lavado de la PTAP aguas abajo del punto de captacion de agua potable.
ACUEDUCTO
CONTINUIDAD DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO | Garantizar las distribucion de agua potable por medio de las redes existentes | Recepcionar de manera inmediata al información según PQR´S o información suministrada por usuarios sobre las fugas presentadas en las líneas de suministro | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Recepcion de informaciòn total segùn PQR`S o informaciòn de usuarios sobre fugas en lineas de suministro
|  | Realizar rehabilitaciones parciales en las redes existentes que presenten roturas o desgaste por su obsolencia, reemplazándola por tubería que cumpla con la normatividad vigente (PVC RED 21 presión) | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Realizar rehabilitaciones parciales en las redes existentes de acueducto utilizando tuberia PVC RED 21 presiòn
|  | Realizar la actividad de purga de hidrantes la cual està consolidada un cronograma, esta actividad se realiza en periodos semanal y garantiza la despresurizaciòn y limpieza de las redes de distribuciòn y sus accesorios | Semanal | Bienes y servicios | Realizar actividad de purga de hidrantes con el fin de despresurizar, limpiar las redes y accesorios de distribuciòn de agua potable
|  | Continuidad en la contratación de maquinaria y equipos las cuales permitan realizar los trabajos en las redes de distribución | Vigencia 2022 | Recursos Propios | Continuidad en contrataciòn de maquinaria y equipos para realizar trabajos en las redes de distribuciòn
PROGRAMA Y DISMINUCION DEL IANC - Índice de Agua No Contabilizada. | Disminuir el porcentaje de IANC en redes matrices. | Continuar con la instalación de micro y macromedidores en las unidades habitacionales y proyectos urbanísticos existentes | Vigencia 2022 | Recursos Propios | Tener cobertura total en la instalaciòn de micro y macromedidores en unidades habitacionales y proyectos urbanìsticos. Rehabilitar piezas averiadas de macromedidor Líneas 1 y 2 de PTAP.
|  | Implementación y socialización de campañas antifraude, donde se involucren las juntas de acción comunal y entes de control como policía nacional. | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Generar cultura con campañas antifraude involucrando J.A.C y entes de control como la policia nacional
|  | Implementacion de cuadrillas para deteccion de fugas imperceptibles del sistema de acueducto, utilizando equipos como geofono, y revision de colectores y pozos de inspeccion del sistema de alcantarillado | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Deteccciòn oportuna de fugas impersectibles utilizando equipos como geofonos y revisando colectores y pozos de inspecciòn del sistema de alcantarillado
|  | Implementación y capacitación para la puesta en marcha del sistema de lectura electrónica por parte de los operarios de ESPUFLAN | Vigencia 2022 | Recursos Propios/ Bienes y servicios | Capacitacion e Implementaciòn del sistema de lectura electrònica
COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO | Garantizar la prestacion a los nuevos usuarios del sistema de acuedcuto | Atender de manera oportuna las solicitudes de derechos de conexión y empalme para los nuevos usuarios los cuales se encuentren dentro del perímetro de la prestación del servicio | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Realizar de forma oportuna las solicitudes de derechos de conexiòn y empalme
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y DE REGUALCION DEL SECTOR | Elaboracion de informes Bimensual, compromisos y demas que se requieran | Consignación de las actividades desarrolladas por la dirección técnica en referencia a las rehabilitaciones y mejoras de la red de acueducto | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Consignaciòn total de las actividades desarolladas en rehabilitaciones y mejoras en las redes de acueducto
CARGUE DE INFORMACION AL SUI | Actualizacion de plataforma SUI según formatos para consignacion de datos de las redes de distribucion de acueducto | Diligenciar mensualmente los formatos establecidos con información de diferentes variables.(Presiones en la red y demás) | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Tener consignada informaciòn de variables como presiones en la red y demàs
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO | Orientar la actualizacion del Plan de Contingencias según normatividad | Socializar ante el municipio (Concejo Municipal) y gestion del riesgo y funcionarios de la empresa de servicios publicos, el plan de contingencia actualizados según normatividad | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | socializar plan de contingencia actualizado
Plan de Uso Eficiente y ahorro del agua del acueducto (PUEEA) | Orientar la actualizacion del PUEAA Según el diaganostico Final del PMAA y radicacion de documento ante coropracion autonoma | Solicitar el producto final de la consultoría del PMAA a la EDAT o avances del PUEEA los cuales deben estar orientados a planes de inversión reales a la luz de los estudios y diseños de ingeniería de la red de acueducto y demás obras de infraestructura, ademas de la radicacion del documento final ante la corporacion autonoma regional (CORTOLIMA) | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Obtener producto final de la consultorìa del PMAA a la EDAT o avances del PUEEA
ACTUALIZACION DE LISTADO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO | Actualizacion de APUS y verificacion del tipo construccion | Se debe tomar encuenta los precios actuales del mercado con el fin de realizar la actualizacion de los analisis de precios unitarios en base a las diferentes items existente para la ejecucion de obra por parte de la empresa de servicios pùblico | Segunto trimestre del año | Bienes y servicios | Actualizaciòn e implementaciòn de precios unitarios para la ejecuciòn de obras por parte de la empresa de servicios pùblicos
INVERSIONES SEGÚN PMAA Y RECAUDO TARIFARIO | Estructurar proyectos según los estudios y diseños del PMAA para ampliacion de redes de distribucion y sectorizacion | Amapliacion de rede principales según fase I proyectada por PMAA ($1,129,791,749) | Vigencia 2022 | Recurso Propios / Bienes y Servicio | Ampliaciòn de redes principales segùn fase l proyectada por PMAA
ALCANTARILLADO
MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y POZOS DE INSPECCION | Programacion de informacion existente en catastro para localizacion de los mismos | Priorización de Pozos para Limpieza (vactor y limpieza manual), teniendo en cuenta las situaciones más críticas por reboses e inundaciones | Vigencia 2022 | Recursos Propios | Limpieza de pozos y redes utilizando vactor y limpieza manual en situaciòn crìtica por reboces e inundaciones
PROGRAMA DE INTERVENCIONES DE COLECTORES PRINCIPALES | Según Plan Maestro de Alcantarillado | Acciones Populares Priorizar inversiones según estudios y diseños de ingenieria | Vigencia 2022 | Recursos Propios | Dar soluciòn a accines populares
| Según Rehabilitación y/o Reposición | Según PQR´S y Derechos de petición | Vigencia 2022 | Recursos Propios | Rehabilitar componentes de la red de alcantarillado segùn PQR`S y derechos de peticiòn
DOCUMENTO PARA REQUISITOS DE DISPONIBILIDAD ,FACTIBILIDAD, Y VIABILIDAD TECNICA PARA PROYECTOS URBANISTICOS SEGÚN DECRETO 0330 | Elaboracion de acto adminsitrativo para implementacion de requisitos | Elaboracion de resoluciòn donde se implemente la documentacion para los requisitos de disponibilidad, factibilidad y viabilidad de los proyectos urbanisticos | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Elaboraciòn de resoluciòn
CARGUE DE INFORMACION AL SUI. | Actualizacion de plataforma SUI según formatos para consignacion de datos alcantarillado y PTAR | Diligenciar mensualmente o anualmente los formatos establecidos con informacion de diferentes variables.(Tratamiento de aguas residuales análisis físico químicos y microbiológicos y demás) | Vigencia 2022 | Bienes y servicio | Consolidar informaciòn de las variables de tratamiento de aguas residuales, anàlisis fìsico quìmicos y microbiològicos y demas.
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO | Orientar la actualizacion del Plan de Contingencias según normatividad | socializar ante el municipio (Concejo Municipal) y gestion del riesgo y funcionarios de la empresa de servicios publicos, el plan de contingencia actualizados según normatividad | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | socializar plan de contingencia actualizado
INVERSIONES SEGÚN PMAA Y RECAUDO TARIFARIO | Estructurar proyectos según los estudios y diseños del PMAA para ampliacion de redes de alcantarillado combinado,pluvial,sanitario | Amapliacion de redes principales según fase I proyectada por PMAA y construccion de EBAC ($10,000,000,000) | Vigencia 2022 | Bienes y Servicio | Ampliar redes principales de alcantarillado segùn fase l proyectada por PMAA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR
MONITOREO DE VERTIMIENTOS EN PTAR- Según Resolución 0631/2015 - CORTOLIMA | Caracterización de entrada y salida de la planta | Realizar los muestreos según normatividad por parte del laboratorio externo y reportar a la SSPD y CORTOLIMA. | Vigencia 2022 | Recursos Propios | Caracterizacion periodica de parametros fisicos, quimicos y microbiologicos para el monitoreo permanente de la PTAR de acuerdo a normatividad
OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR | Implementar acciones para garantizar la operación en la PTAR | Limpieza (de algas) en las lagunas de oxidación, con el fin de evitar la eutroficación de las mismas. | Mensual | Recursos Propios | Operar apropiadamente el sistema de lagunas de oxidacion que se tiene actualmente.
|  | Elaborar presupuesto y cronograma de actividades, de obras civiles necesarias para rehabilitar canal de entrega en laguna de maduraciòn, rehabilitaciòn de tuberia de entrega a lagunas facultativas, arreglo en canal de llegada incluyendo sellado de entrega directa a laguna facultativa. Ejecutar dichas obras | Vigencia 2022 |  | Realizacion de obras civiles necesarias para la operación de las lagunas de oxidacion.
|  | Realizar matenimientos necesarios a rejillas,compuertas y canales de conduccion entre lagunas | Mensual |  | Operar apropiadamente el sistema de lagunas de oxidacion que se tiene actualmente.
|  | Realizar la poda y corte de césped del predio en general donde se ubican las lagunas | Mensual |  | Operar apropiadamente el sistema de lagunas de oxidacion que se tiene actualmente.
PSMV | Según aprobación de la autoridad competente, garantizar su ejecución y seguimiento. | La empresa Espuflan E.S.P. y el municipio debe hacer seguimiento del PSMV elaborado por la consultoria del PMAA ante la corporacion autonoma regional con el fin de ser aprobado iniciar con la implementacion para las metas de reducción de carga contaminante del proximo quinquenio | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Aprobación y ejecución del PSMV
ASEO
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE ASEO | Atender las diferentes falencias que presenta la prestacion del servicio de aseo | Actualizar anexo técnico de contrato de condiciones uniformes | Primer trimestre | Bienes y servicios | Actalizaciòn de anexos tècnicos y consecucion concepto de legalidad de la CRA
|  | Actualización del programa de servicios con la operación actual del servicio de aseo | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Implementaciòn de operaciòn actualizada del servicio de aseo
|  | Implementacion coronograma de socializacion para las campañas de separacion en la fuente, en compañía de Asociaciòn de recicladore de Flandes | Primer trimestre | Bienes y servicios | Implenmentar campañas de separaciòn en la fuente con ayuda de la asociaciòn de recicladores de Flandes
|  | Solicitar al municipio la actualizacion del acuerdo de barrido ya que no se encuentra ajustado al PGIRS | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Obtener producto de actualizaciòn del acuerdo de barrido por parete del municipio, ajustado a PGIRS
|  | Realizar homologación de los suscriptores con la información IGAC. | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Homologar informaciòn de suscriptores con informaciòn IGAC con ayuda de software especializados en georeferenciaciòn
|  | Implementar recurso humano para prestar el servicio de barrido | Primer trimestre | Recursos Propios | Incrementar el recurso humano para la prestaciòn del servicio de barrido
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA | Garantizar el buen funcionamiento del parque automotor que presta el servicio de recoleccion de residuos solidos | Garantizar los recursos para la contratación de taller que cumpla con las especificaciones para la atención de estos vehículos | Vigencia 2022 | Recursos Propios | Garantizar contrataciòn con taller para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la empresa de servicios pùblicos
|  | Seguimineto programa de mantenimiento preventivo según el conocimiento del uso de los vehículos por parte de los operarios | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Realizar de forma oportuna el mantenimiento preventivo del parque automotor con base en la viatocora de manto preventivo
CARGUE DE INFORMACION AL SUI | Actualizacion de plataforma SUI según formatos para consignacion de datos de la prestacion del servicio de aseo | Diligenciar mensualmente o anualmente los formatos establecidos con información de diferentes variables.(Toneladas dispuestas,Km de barrido y demás) | Vigencia 2022 | Bienes y servicio | Diligenciar informaciòn
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO | Orientar la actualizacion del Plan de Contingencias según normatividad | socializar ante el municipio (Concejo Municipal) y gestion del riesgo y funcionarios de la empresa de servicios publicos, el plan de contingencia actualizados según normatividad | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | socializar plan de contingencia actualizado
INVERSIONES POR RECAUDO TARIFARIO | Estructurar proyectos para contenerizacion e instalacion de canecas en el municipio de flandes | según PGIRS y Acuerdo se barrido se debera implementar la instalacion de contenedores y canecas en los diferentes zonas del municipio | Vigencia 2022 | Recurso Propios | Instalaciòn de contenedores y canecas
AMBIENTAL
SOCIALIZACION DE PROGRAMA AMBIENTAL. | Socializar las campañas y programas los cuales se enfoque la conciencia ambiental de los habitantes del municipio | Participar en comités Interinstitucionales de Educación ambiental CORTOLIMA (CIDEA) en eventos ambientales | Vigencia 2022 | Bienes y servicio | Participar en comitès de educaciòn ambiental
|  | socializar a la comunidad, como colegios, jardines del municipio las campañas del programa de conciencia ambiental | Vigencia 2022 |  | Socializar poblaciòn campañas de conciencia ambiental
DOCUMENTACION CORPORACION AMBIENTAL | Atender las diferentes solicitudes y demas que se requieran | Concesiones de aguas, permisos, y demás requerimientos por la ley nacional ambiental en relación con la empresa. | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Concesiones de agua con requerimientos por la ley nacional ambiental
REVISION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS | Elaboracion de documento | Simulacros y Socialización con operarios y funcionarios de la empresa | Vigencia 2022 | Bienes y servicos | Realizar simulacros y socializaciòn con operarios y funcionarios de la empresa
ELABORACION DE POLITICAS RESPONSABLES AMBIENTALES EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Elaboracion de documento donde se fijen las politicas ambientales | Elaboraciòn de programa de materiales reciclables,camapañas de ahorro de agua y consumo energètico, | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Socializar programa de materiales reciclables, campañas de ahorro de agua y consumo energètico
ALBERTO BALLESTEROS TORRES |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Director Tecnico Operativo |  | Agente Especial

## C.I.GESTION
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: | DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION | RESPONSABLE: CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
FECHA DE ELABORACIÓN: | Enero 2022
PRIORIDADES Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO | Dar aplicabilidad al artículo 9° de la Ley 87 de 1993 y al articulo 3° del Decreto 1537 de 2001,estableciendo herramientas gerenciales que garanticen la continuidad y mejoramiento del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos | Elaborar el cronograma de actividades y auditorias internas de la Direccion de control interno acorde a el diagnóstico de la entidad, priorizando temas y cumplimiento de normas legales | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Cumplimento del cronograma de actividades y el plan de auditorias 2021 en los tiempos establecidos
VALORACION DEL RIESGO | Determinar medidas de control dentro del marco del sistema de control interno | Apoyo en la elaboracion del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano | enero 2022 | Bienes y servicios | Evaluacion del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano Evaluacion del mapa de riesgos institucional y de corrupcion
|  | Apoyo en la elaboracion del mapa de riesgos Institucionales y de corrupcion | enero 2022
|  | Evaluacion del cumplimiento de las acciones correctivas del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano | Trimestral
|  | Evaluacion del cumplimiento de las acciones correctivas del mapa de riesgos institucional y de corrupcion | Trimestral
EVALUACION Y SEGUIMIENTO | Evaluacion del Sistema de control interno Aplicabilidad de Auditorias Internas | Evalaucion y actualizacion del manual de procesos y procedimientos de la Empresa | Cuando se requiera | Bienes y servicios | Cumplimento del cronograma de actividades en los tiempos establecidos
|  | Seguimiento y evalaucion del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG | Trimestral
|  | Seguimiento y actualizacion del boton de Transparencia y acceso a la informacion publica | Bimensual
|  | Apoyar el diseño y Evalaucion a planes de mejoramiento internos y externos | Dentro de los tiempos establecidos
|  | Evalaucion y seguimiento a la gestion de cada uno de los procesos estrategicos, misionales y de apoyo de la Empresa | Permanentemente
|  | Seguimiento al avance de cada uno de los compromisos adquiridos con la SSPD en el proceso de intervencion | Permanentemente
CULTURA DEL AUTOCONTROL | Establecer la asociacion de controles con todas y cada una de las actividades de la Empresa con el fin de que estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente. | Elaborar el Programa de la cultura del autocontrol Socializacion e implementacion del programa de la cultura del autocontrol | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Implementacion y evalaucion del programa
RELACION CON ENTES EXTERNOS | Ejercer el rol de facilitador al interior y exterior de la empresa | Propender por el flujo de la informacion al interior de la Empresa | Permanentemente | Bienes y servicios | Garantizar la funcion de area puente entre los entes de control externos y la misma Empresa
|  | Elaboracion informes solicitados por los entes de control externo y de regulacion del sector | Dentro de los tiempos establecidos
PLAN DE ACCION | Reporte de proyectos,estrategias y actividades propias de la dependencia | Diligenciamiento de la matriz del plan de accion 2022 establecida por la empresa | Diciembre de 2021 | Bienes y servicios | Plan de accion 2022
| CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO Director Control Interno de Gestion |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR Agente Especial

## COMERCIAL
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: | DIRECCION COMERCIAL |  |  | RESPONSABLE: JOSE HERNAN BONILLA LOPEZ
FECHA DE ELABORACIÓN: | enero 2022
PRIORIDADES Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | ACCIONES | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
PERCEPCION DE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS | Medicion y evaluacion de la percepcion de la satisfaccion de los usuarios | Operatividad del buzon de sugerencias | Revisar el ùltimo dia hàbil de cada mes el bozon de sugerencias, revisar las sugerencias y socializar por esctito a los interesados | mensual | Bienes y servicios | 100%
|  | Aplicabilidad de encuestas de satisfaccion | Llevar estadistica de las encuenstas y socializarlas | mensual | Bienes y servicios | 100%
|  | Dar respuesta por lo menos a 12 dìas de radicaciòn de las PQR | Hacer seguimiento al tiempo de respuesta de las PQR | Mensual | Bienes y servicios | Emisiòn de respuesta dentro de las 12 dìas desde la radicaciòn de las PQR
| Realizar campañas informativas sobre el mantenimiento preventivo de las conexiones domiciliarias de acueducto | Dar a conocer a los usuarios formas de disminuir el consumo de agua para evitar altos costos en lasfacturas | enviar por los medios que posee la empresa informaciòn que permita dar a conocer a los usuarios las distintas formas de ahorro de agua | trimestral | Bienes y servicios | Cuatro al año
| Control proceso de matricualas | Registrar todas las solicitudes de servicio | Registrar las solicitudes de servicios, controlar el registro con còdigo de usuario, ordenar la instalaciòn del servicio con medidor de cada matrìcula | mensual | Bienes y servicios | ingreso de 100% usuarios que realizan solicitud de servicios
| optimizaciòn de procesos y uso de tecnologìa para atenciòn de clientes de manera virtual | Dar mayor publicidad a los canales no preenciales para atenciòn de PQR | Registrar las solicitudes de servicios, controlar el registro con còdigo de usuario, ordenar la instalaciòn del servicio con medidor de cada matrìcula | mensual | Bienes y servicios | ingreso del 100% de PQR no presencial
| Brindar mayor atenciòn a personas en condiciòn de discapacidad y poblaciòn con dificil acceso | Brindar atenciòn prioritaria a personas con discapacidad y atenciòn personalizada en sitios de dificil acceso | Registrar las solicitudes de servicios, controlar el registro con còdigo de usuario, ordenar la instalaciòn del servicio con medidor de cada matrìcula | mensual | Bienes y servicios | ingreso del 100% de PQR no presencial
PROGRAMA DE INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA - IANC | Fortalecimiento de la Gestion de medicion | Generar listado de usuarios sin mediciò | Realizar procedimiento para reposiciòn de medidores e instalaciòn de estos | mensual | Bienes y servicios | Incremento mensual de m3 facturados
|  | Instalacion 1200 micromedidores a traves de la venta y financiacion de los mismos. Instalacion de 20 macromedidores a conjuntos y condominios sin macromedicion |  | Todo el año | Contrato de suministro | 100 medidores mensuales
|  | Mantener listado de usuarios clandestinos (sin matrìcula) | Ordenasr suspensiòn del servicio a usuarios sin matricula | Permanentemente | Bienes y servicios | Vincular 100% usuarios reportados
DISMINUCION DE LA CARTERA MOROSA | Depuracion de cartera | Elaborar expedientes de predios demolidos, lotes y predios baldios | Tomar registro (video) a predios demolidos, realizar ordenes de trabajo | Trimestralmente | Bienes y servicios | Diminucion de cartera por predios demolidos, lotes y predios baldios
|  | Presentar al comité de sostenibilidad contable expedientes de predios para depuracion de cartera | Solicitar a comite la depuraciòn y castigo de cartera
| Fortalecer la cultura del pago oportuno | Realizar campañas de cobro persuasivo a usuarios desde la primera factura | Enviar avisos de cobro | Trimestralmemte | Contrato de suministro | Incremento del indice de recaudo
| Enviar expedientes a la oficina de cobro coactivo | Dar traslado de las obligaciones desde la quint a(5) factura vencida a cobro coactivo | Enviar via correo electròinico o por escrito usuarios con mas de 5 facturas vencidas para que se inicie proceso de cobro coactivo | Permanentemente | Bienes y servicios | Expedientes enviados
| Realizar visitas a usuarios con morosidad superior a 12 meses | informar sobre el estado de su obligaciòn | Realizar ordenes de trabajo para verificar estado del predio y del servicio y a la vez informar al usuario el estado de cuenta para pago | Permanentemente | Bienes y servicios | Total campañas
INDICE DE COBERTURA DE ASEO | Diseñar un programa de sensibilizacion para la ampliacion de cobertura del servicio de aseo | Diseñar e Implementar campañas publicitarias |  | Bimensual | Contrato de suministro | Total campañas realizadas
|  | Capacitar al personal del área comercial. |  | Trimestral | Bienes y servicios
|  | Realizar campañas de sensibilizacion puerta a puerta con el personal de lectores de la empresa |  | Bimensual
| Cumplimiento cargue informes oportunamente | Cargue oportuno al SUI |  | Mensualmente | Bienes y servicios | Informes subidos a la plataforma/ informes pendientes
|  | Actualizacion y ajustes al manual de procedimientos |  | Semestral
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR | Elaboracion informe de monitoreo bimensual y de avances de compromisos del area comercial para la superservicios | Presentar Informacion en formato establecido por el area de sistemas de la empresa según circular externa de la sspd N° 2016100000034 del 14/06/2016 |  | Mensual/bimensual | Bienes y servicios | Cumplir con cronograma establecido por la SSPD y entes de control externo
PLAN DE ACCION | Reporte de proyectos,estrategias y actividades propias de la dependencia | Diligenciamiento de la matriz del plan de accion 2022 establecida por la empresa |  | Diciembre de 2021 | Bienes y servicios | Plan de accion 2022
PROGRAMA USO Y AHORRO EFICIENTE DE AGUA-PUEAA | Aplicabilidad de la Ley 3737 de 1997 Reduccion del IANC Culturizacion a los usuarios | Diseñar e implementar campañas de sensibilización, con el fin de incentivar y promover el ahorro voluntario del agua Formacion de lideres en uso y ahorro del agua Implementacion de un programa de micro y macro medicion |  | Cuatrimestral Junio Permanentemente | Vigencia 2022 Contrato de suministro | Implementacion del programa de uso y ahorro eficiente de agua
| JOSE HERNAN BONILLA LOPEZ |  |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
| Director Comercial |  |  | Agente Especial

## PRESUSPUESTO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: PRESUPUESTO Y COSTOS |  | RESPONSABLE: PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2022
PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
ELABORACION DE INFORMES A ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR |  | 1. Elaborar un documento de informes a la Contraloria General de la Nación "CGR PRESUPUESTAL", que son responsabilidad de la jefatura de presupuesto. | 1. El plazo de entrega del informe Trimestral de enero a marzo de la vigencia 2022, es el 30 de abril de la vigencia fiscal. 2.El plazo de entrega del informe Trimestral de abril a junio de la vigencia 2022, es el 30 de julio de la vigencia fiscal. 3. El plazo de entrega del informe Trimestral de julio a septiembre de la vigencia 2022, es el 30 de octubre de la vigencia fiscal. 4. El plazo de entrega del informe Trimestral de octubre a diciembre de la vigencia 2022, es el 20 de febrero de la vigencia fiscal. | Bienes y Servicios | Cumplir con los plazos correspondientes.
| Elaborar un cronograma de informes que debe rendir la empresa para su oportuna presentación a las fechas asignandas por el ente de control. | 2. Elaborar documento de informes a la Contraloria General de la Nación "CGR PERSONAL Y COSTOS", que son responsabilidad de la jefatura de presupuesto. | 1. El plazo de entrega del informe Anual de enero a diciembre, es el 31 de marzo de 2022 de la vigencia anterior. |  | Cumplir con el cronograma establecido por el ente de Control.
|  | 3. Elaborar documento de informes a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios "SSPD", que son responsabilidad de la jefatura de presupuesto. | 1. El plazo de entrega de los informes bimensuales de monitoreo es el 15 del mes siguiente de la vigencia fiscal 2022. |  | Cumplir con tiempos de presentacion bimensuales del informe de monitoreo para la Superservicios.
|  | 4. Llevar un control de los informes presentados con el respectivo soporte de recibido y aceptado. |  |  | Entrega de informes dentro de los terminos y tiempos establecidos por los entes de control
ELABORACION DEL PLAN DE ACCION | Reporte de actividades propias de la dependencia. | Diligenciamiento de la matriz establecida por la empresa. | Diciembre de 2021 | Bienes y Servicios | Plan de acción 2022.
ELABORACION,AJUSTES Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS | 1. Planeación y proyección del Prespuesto de Ingresos y Gastos e Inversión 2022 | 1. Oficiar y entregar los formatos necesarios para la eboaración del Prespuesto de la siguiente vigencia. 2. Mesas de trabajo para la proyección de Prespuesto. 3. Consolidación de la información de las Direcciones. 4. Presentación y Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos e Inersión. | 1 de octubre al 30 de noviembre de 2022 | Bienes y servicios | Presupuesto de ingresos y gastos 2022
| 2. Ejecución y ajustes del Presupuesto de Ingresos y Gastos e Inversión 2021 | 1. Revisar mensualmente las ejecuciones presupuestales. 2. Expedir las Resoluciones de modificación del presupuesto de Ingresos y Gastos para sus respecitvos ajustes. | 1. El plazo es al 30 de cada mes de la vigencia fiscal 2022. |  | Cumplir con el cronograma establecido por la Dirección Financiera.
| 3. Establecer Cronograma de cierre Presupuestal de la vigencia fiscal. | 1. Las dependencias que son proveedoras de información al prespuesto deben informar los temas pendientes que deben ser incorporados en cada cierre. 2. Indicar en cada periodo cual será la fecha máxima para la recepción de facturas y documentos que deben ser reconcocidos en el periodo contable correspondiente. 3. Expedir oficio con las fechas de cierre. | 1. El 12 del siguiente mes al cierre de la vigencia fiscal 2022.
ACTUALIZACION Y AJUSTES DE PROCEDIMIENTOS | Establecer los ajustes y actualizacion pertinentes según las necesidades | Notificar las actualizaciones y ajustes necesarios a los procedimientos | Durante todo el año | Bienes y Servicios | Procedimientos ajustados y actualizados
REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA | Elaborar un cronograma de informes que debe rendir la empresa para su oportuna presentación a las fechas asignandas por el ente de control. | 1. Elaborar un documento de informes a presentar a la Contraloria Departamental del Tolima SISTEMA INTEGRAL DE AUDITORIA "SIA", que son responsabilidad de la jefatura de presupuesto. | 30 de Julio de cada vigencia fiscal. Primer día del mes de marzo del año siguiente a la vigencia fiscal. | Bienes y Servicios | Cumplir con los plazos correspondientes.
|  | 2. Llevar un control de los informes presentados con el respectivo soporte de recibido y aceptado. | Durante todo el año |  | Cumplir con el cronograma establecido por el ente de Control.
PAOLA ANDREA SABOGAL BARRERA |  |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Jefe Presupuesto y Costos |  |  | Agente Especial

## JURÍDICA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: | GERENCIA | RESPONSABLE:CML CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S.
FECHA DE ELABORACIÓN: | enero 2022 | Asesor juridico
PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
BRINDAR APOYO JURÍDICO. | Apoyar las respuestas ante los requerimientos de peticiones, quejas, reclamos, recursos y demás solicitudes radicadas ante la Empresa en los términos señalados por la legislación. (Ley 1755 de 2.015 - Decreto 019 de 2.012 y demás normas). | Apoyo en la proyección del borrador de respuesta según la naturaleza del asunto y de acuerdo al insumo suministrado por el área o dependencia competente, para que una vez sea aprobada, la misma sea suscrita y otorgada por el funcionario competente, de conformidad con la normatividad que regula la materia. (Ley 1755 de 2.015 - Decreto 019 de 2.012 y demás normas). | Permanentemente. | Bienes y servicios | Proyección de respuesta de conformidad con la normatividad que regula la materia. (Ley 1755 de 2.015 - Decreto 019 de 2.012 y demás normas).
REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDUCIAL. | Preparar la defensa técnica en las diferentes actuaciones donde sea sujeto dentro de la litis, según poder que se confiera. | Asumir la representación judicial, adelantando las actuaciones de conformidad con el estado y las notificaciones que se surtan en el proceso o acción que se tramite en los diferentes despachos judiciales, dentro de los cuales la empresa figure como parte y se designe como apoderada. | Permanentemente. | Bienes y servicios | Ejercicio de defensa técnica adecuada.
BRINDAR ASESORÍA Y ASISTENCIA JURÍDICA PARA LA ADOPCIÓN DE CRITERIOS UNIFICADOS. | Revisar junto con el funcionario o dependencias competentes, los antecedentes y el material probatorio según el caso de que se trate. | Concertar con los funcionarios competentes involucrados en la materia a tratar o para el asunto que se somete a análisis y estudio, con el ánimo de unificar criterios que permitan la adopción de soluciones acertadas y de fondo frente al asunto que nos ocupe, dentro del marco normativo aplicable a cada caso. | Permanentemente. | Bienes y servicios | Unificar criterios que permitan adopción de soluciones acertadas.
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS JURÍDICOS. | Realizar chequeo y actualizaciones periódicos a procesos jurídicos notificados donde la empresa sea parte y se designe como apoderada. | Seguimiento y revisión periódica del estado de procesos jurídicos donde figure como apoderada, con el fin de presentar informes a la gerencia. | Permanentemente. | Bienes y servicios | Revisión y/o actualización periódica del estado de procesos.
ELABORACIÓN INFORMES PARA ENTES DE CONTROL Y/O REGULACIÓN. | Presentación oportuna de informe de monitoreo y otros. | Elaboración y presentación oportuna de informe (bimensual) a la Agencia Especial de la empresa para ser presentados a la Superservicios. | Bimensual. | bienes y servicios | Presentación oportuna de informes.
CML CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S. |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Asesor Juridico |  | Agente Especial

## C.I. DISCIPLINARIO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO |  | RESPONSABLE: LUISA FERNANDA CARVAJAL MENDOZA
FECHA DE ELABORACIÓN:enero 2022
PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Aperturar procesos disciplinarios al interior de la Empresa | Adelantar de oficio, por queja o por información de terceros, las indagaciones preliminares, investigaciones disciplinarias correspondeintes en contra de los servidores públicos de la entidad. | Vigencia 2022 | Bienes y Servicios | Relacion actualizada de procesos disciplinarios
| Prevensión de actos de corrupción al interior de la entidad. | Programa socialización y sensiblización sobre el buen gobierno al servicio de la comunidad. | Durante el primer y cuarto trimestre 2022 | Bienes y Servicios | Desarrollo de jornadas de capacitacion
| Dar aplicación a la ley 734 de 2002 en relacion con los procesos disciplinarios que se encuentren aperturados y esten en etapa de Investigación disciplinaria. Dar aplicación a la Ley 1952 de 2019 en relación con losprocesos que se aperturen a partir de 1o de julio de 2021. | Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente y respetando garantias fundamentales a los disciplinados. | Vigencia 2022 | Bienes y Servicios | Culminar los procesos aperturados en la vigencia 2019.
| Dar continuidad en la aplicación de la ley 734 de 2002 en los procesos disciplinarios aperturadas con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo código disciplinario. | Culminar los procesos disciplinarios aperturados a la fecha, emitiendo fallo en los casos que corresponda. | vigencia 2022 | Bienes y Servicios | Culminar los procesos aperturados en la vigencia 2019.
| Adelantar actividades orientadas a la prevension de faltas disciplinarias de tipo grave y/o gravisimas | Socialización de la Ley 1952 de 2019. | Primer y segundo semestre 2022 | Bienes y Servicios y recursos de $500.000 | Charlas de socializacion
Capacitaciones sobre las faltas disciplinarias y sus sanciones.
Capacaitaciones sobre deberes de la funcion publica y el ambiente laboral adecuado.
ASESORIAS JURIDICAS | Apoyo y asesoria a la Agencia Especial y Subgerencia en asuntos en los que tenga incidencia esta dependencia. | Asesorias relacionadas con la emision de conceptos juridicos Apoyar el proceso de implementacion y socializacion del Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa | vigencia 2022 | Bienes y Servicios | Asesoria .
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR | Elaboracion informe de monitoreo bimensual y de compromisos del Direccion de C.I. Disciplinario para la superservicios | Presentar Informacion en formato establecido por el area de sistemas de la empresa según circular externa de la sspd N° 2016100000034 del 14/06/2016 | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Cumplir con cronograma establecido por la SSPD
PLAN DE ACCION | Reporte de proyectos,estrategias y actividades propias de la dependencia | Deligenciamiento de la matriz del plan de accion establecida por la empresa | diciembre 2021 | Bienes y servicios | Plan accion 2022
COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL | Aplicabilidada de la resolucion Interna A.E. 0088 de 2017 " Por medio de la cual se conforma el comité de conciliacion y defensa judicial de Espuflan E.S.P." | Desarrollar funciones de secretaria tecnica del comité Elaborar anual de acción del Comité. Presentar informe a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Cumplimiento del plan de trabajo del comité
LUISA FERNANDA CARVAJAL MENDOZA |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Directora Control Interno Disciplinario (e) |  | Agente Especial

## COBRO COCTIVO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN COBRO COACTIVO |  | RESPONSABLE: LUISA FERNANDA CARVAJAL MENDOZA
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2022
PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
RECUPERACIÓN DE CARTERA | Fortalecimiento del cobro persuasivo y coactivo. | Diseñar campañas para el fortalecimiento del pago oprtuno | vigencia 2022 | Bienes y Servicios | Reducción de la cartera en un 20%, enfocando actividades de recaudo en usuarios con deudas de cuantias altas.
| Revisión y ajuste de politicas de cartera. | Aplicabilidad Resolución de adopción de politicas de cartera.
| Diseñar estrategias para estimular el pago. | Acuerdos de pago.
Aplicabilidad de las Resoluciones para Condonación de intereses que se generen
| Depuración de cartera coactiva por oligaciónes prescritas y obligaciones incobrables en aplicación del artículo 820 del Estatuto Tributario.. | Estudio de los casos de acuerdo con los siguientes aspectos: Verificación del Titulo, estado legal de la obligación, gestion de cobro y constitución de garantias Elaboración de expedientes. Remisión al comité de sostenibilidad contable. Resolución depuración según comité de sostenibilidad contable. Notificación a contabilidad. | Primer trimestre 2022 Cuarto trimestre 2022 | Bienes y Servicios | Depuracion de del 100% de los expedintes que cumplan las condiciones para ser depurados.
DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS | Aplicación Art. 140 de la Ley 142 de 1.994 y Art. 256 del Código Penal por el hecho punible de Defraudación de Fluidos. | 1. Participación en jornadas de corte para verificar la comisión del hecho punible 2.- Recaudo de pruebas (ordende trabajo, Registro fotografico) 3.- Creación de expediente 4.- Presentación denuncia ante la fiscalía 5.- asistencia a audiencias. | vigencia 2022 | Bienes y Servicios Apoyo del personal del área Comercial, área Operativa y Asesor Juridico. | Dar aplicabilidad a la resolucion de defraudacion de fluidos Actividad que se realiza como apoyo y colaboración al Area Jurídica de la empresa en la Creacion de expedientes, presentar denuncias.
REPORTE DE INFORMES A ENTES DE CONTROL Y REGULACIÓN | Informes de monitoreo a la SSPD Informes de gestión contraloria. | Elaboración de informes de avances de compromiso y de monitoreo bimensual. Informes de gestión. | vigencia 2022 | Bienes y Servicios | Dar cumplimiento en los terminos establecidos
Elaboró: Luisa Fernanda Carvajal Mendoza, Directora Cobro Coactivo- Vigencia 2022
LUISA FERNANDA CARVAJAL MENDOZA |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Directora Cobro Coactivo |  | Agente Especial

## TESORERIA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: DIRECCION FINANCIERA - TESORERIA |  | RESPONSABLE: EDINSON CARDENAS RAMIREZ
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2022
PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
REALACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR | Elaboracion informe de monitoreo bimensual del area de tesoreria para la superservicios | Presentar Informacion en formato establecido por el area de sistemas de la empresa según circular externa de la sspd N° 2016100000034 del 14/06/2016 | Bimensual | Bines y Servicios | Cumplir con cronograma establecido por la SSPD y entes de control externo
| Presentar Informe reporte de la deuda publica a la Contraloria Departamental del Tolima | Deligenciamiento del aplicativo | Mensual
Expedir certificacion de confirmacion en formato pdf.
Enviar archivo de confirmacion a la oficina de Control Interno de Gestion
PLAN DE ACCION | Reporte de proyectos,estrategias y actividades propias de la dependencia | Deligenciamiento de la matriz del plan de accion establecida por la empresa | Diciembre de 2021 | Bienes y Servicios | Plan de Accion 2022
FONDO DE CAJA MENOR | Manejo Fondo de Caja Menor con base en las disposiciones legales vigentes del sector Publico y de la Empresa | Elaboracion Resolucion de apertura Fondo de Caja Menor | Mensual | Bienes y Servicios | Ejecucion Fondo de Caja Menor según disposiciones legales
Ejecucion Fondo de Caja Menor con base en lo dispuesto en la Resolucion de apertura
Arqueos por parte de la Oficina de Control Interno de Gestion
Solicitar Reembolsos del Fondo de Caja Menor
PAGOS DE CUOTAS DE SOSTENIBILIDAD A ENTES REGULADORES DEL SECTOR | Pago Cuota a la CRA | Recepcion de la resolucion cobro cuota CRA | Anual | Valor Según cuenta | Realizar los pagos dentro de los plazos establecidos por los entes de control externo y de regulacion
Autoirizacion por medio de orden de pago expedida por presupuesto y firmada por el director financiero
Pago de la cuota de la CRA por medio de Transferencia Electronica
| Pago Tasa Retributiva y concesión de Aguas a Cortolima | Recepcion de Factura Expedida por Cortolima | Trimestral | Valor Según cuenta
Autoirizacion por medio de orden de pago expedida por presupuesto y firmada por el director financiero
Pago por medio de consignacion Bancolombia
| Pago Cuota de Fiscalizacion a la Contraloria Departamental del Tolima | Recepcion de cuentas de cobro expedida por la Contraloria | Anual | Valor Según cuenta
Autoirizacion por medio de orden de pago expedida por presupuesto y firmada por el director financiero
Pago por medio de transferencia electronica
DISEÑO Y AJUSTES A PROCEDIMIENTOS | Ajustes y actualizacion de procedimientos del area de Tesoreria | Notificar las modificaciones y ajustes necesarios de los procedimientos | Durante el año | Bienes y Servicios | Procedimientos del area de tesoreria ajustados
DEPURACION Y ACTUALIZACION CUENTAS PRETOMAS | Establecer relacion de cuentas pretoma | Elaborar expediente por cada cuenta pretoma con base en los requisitos exigidos por reconocimiento y pago de las cuentas | Primer bimestre 2022 | Bienes y Servicios | Relacion actualizada cuentas pretoma
Ajuste y actualizacion de la relacion cuentas pretoma , con el aporyo de los asesores juridicos de la empresa
FLUJO DE CAJA | Organizar los ingresos vs gastos del mes | Reportar a la Directora financiera el flujo de caja | Mensual | Bienes y Servicios | Cumplimiento con el cronograma establecido por la Emprea
EDINSON CARDENAS RAMIREZ |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Tesosrero |  | Agente Especial

## RECURSOS FISICOS
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: SUBGERENCIA - RECURSOS FISICOS |  | RESPONSABLE: | FABIO VASQUEZ GUZMAN
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2022
PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
REALIZAR CONTEOS FISICOS DE INVENTARIOS | Hacer conteos fisicos de elementos de almacen en forma periodica . | oficiar a colaboradores de las diferentes dependencias para hacer conteos fisicos | Realizar primer inventario a enero 31 de 2022 y segundo inventario a julio de 2022. | bienes y servicios | Inventario actualizado
| seguir con depuracion de cifras de inventarios fisicos versos HAS, por inconsistencias | organizar mesas de trabajo con HAS para que nos colaboren en la depuracion de inventarios | primer trimestre de 2022 | bienes y servicios | Consolidacion de cifras
| Plaqueteo de bienes muebles y Equipos de oficina y firma de responsabilidades por cada funcionario | se efectuo conteo fisico. Se necesita continuar con plaqueteo de bienes devolutivos e identificar los que existen según HAS. | Afebrero de 2022 | bienes y servicios | Actualizacion de elementos por cada dependencia
DEPURACION DE INVENTARIOS DE ALMACEN | Dar de baja a los elementos inservibles, obsoletos, dañados que se encuentran en almacen | tomar registros fotograficos de elementos dañados, obsoletos u otros que traigan de las diferentes dependencias | Cada dos meses | bienes y servicios | Llevar a comité de inventarios para aprobacion y hacer resolucion de bajas respectivas
MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS DEL ALMACEN | hacer mantenimientos periodicos a instalaciones fisicas de almacen como techos, paredes, pisos, entre otros según se requiera | compra de materiales como tejas, tapa goteras, flanches, entre otros para manteniemientos requeridos | Periodicamente | según presupuesto | Cambio de caballetes, tejas y resane de huecos en techos.
| mejorar condiciones de almacenamiento de elementos en el almacen, a traves de la reorganizacion de espacios | compra de estantes y diseño de modulos para salvaguardar en debida forma los elementos | cada vez que se requiera | según presupuesto | Compra de estantes tipo pesado y elaboracion de modulos para colocar materiales.
DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA INSTALACIONES FISICAS DE LA EMPRESA | programar mantenimientos a la planta fisica de la empresa como son techos, paredes (pintura general y resanes) cambio de llaves, bombillos, guardas y demas elementos que se requieran para el normal desarrollo de actividades | compra de materiales como tejas, tapa goteras, flanches, entre otros para manteniemientos requeridos | cada vez que se requiera | según presupuesto | cambio de caballetes, tejas y resane de huecos en techos de archivo, area operativa, entre otros.
PROYECCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA DEL AREA VIGENCIA 2022 | Analisis de necesidades del area de acuerdo al presupuesto 2022. | Reportar necesidades según formato establecido para el PAA | Diciembre de 2022 | bienes y servicios | enviar al area financiera para incluir en proyecto de presupuesto
FABIO VASQUEZ GUZMAN |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Jefe Recursos Fisicos |  | Agente Especial

## CONTRATACIÓN
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: | CONTRATACION | RESPONSABLE: | CML CONSULTORIAS Y ASESORIAS S.A.S.
FECHA DE ELABORACIÓN: | enero 2022 |  | Asesor externo
PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META
ARCHIVO EXPEDIENTES O CARPETAS DE LA CONTRATACION | Diseñar controles para el archivo y manejo de la informacion Establecer tecnicas y dispositivos de gestion documental o de archivo | Adecuacion de espacio fisico Adquisicion de equipos de archivo Establecer metodologia y herramientas para el manejo,actualizacion y prestamo de la informacion como medidas de control | Primer trimestre 2022 | Recursos Propios | Adecucion y dotacion de espacio fisico para el archivo y custodia de la informacon contractual de la empresa
PUBLICACION CONTRATACION AL SECOP I | Dar cumplimiento con los tiempos estabelcidos por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE publicacion de la informacion Establecer estrategias de comunicación entre las areas de presupuesto , contratacion y el area que prersenta la necesidad con el fin de reportar la informacion dentro de los tiempos establecidos | Realizar reuniones de socializacion al interior de la empresa El área de contratacion es la responsable de la actividad de cargue de informacion | Permanente | Bienes y servicios | Se realiza el cargue mensual de la contratacion que se realiza en la empresa
ASESORIA Y APOYO AL PROCESO CONTRACTUAL | Prestar acompañamiento y asesoria a las diferentes dependencia en relacion con el proceso contractual | Brindar apoyo y asesoria a las diferentes dependencias de la Empresa durante las etapas precontractual, contractual, pos contractual y en la ejecucion de los contratos Socializar al interior de la empresa las funciones y responsabilidades de los supervisores Acompañar a la Empresa en los requerimientos hechos por los entes de control externo y de regulacion en relacion con el proceso contractual Apoyar a la Empresa en la implementacion de acciones de mejora dentro del Plan de mejoramiento producto de la auditoria espres al proceso contractual -Contraloria Deptal del Tolima Apoyo a la Empresa en el cumplimiento de los compromisos con la SSPD -Monitoreos Bimensuales y avances de compromisos mensuales Apoyar y asesorar a las dependencias en la implementacion del manaual de contratacion interno | Permanetemente | Bienes y servicios | Elaboracion minuta contratos y asesoria permanente al proceso contracual Cumplimiento de acciones de mejora dentro del Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloria Deptal del Tolima Cumplimiento de los compromisos adquiridos con la SSPD en relacion con el proceso contactual dentro de las reuniones de monitoreo bimensual y avances de compromisos mensuales
CARGUE CONTRATACION AL SUI | Dar cumpliento a lo establecido por la Superservicios en relacion con el reporte de la contratacion en el SUI | Subir la contratacion al aplicativo SUI en los tiempos establecidos | Permanentemente | Bienes y servicios | Cargue oportuno de la informacion al SUI
RECEPCION DE INFORMACION CONTRACTUAL ORIGINAL | Establecer estrategias y controles para a la recepcion de la informacion original correspondiente a la contratacion | Elaborar un procedimiento para el area de archivo para la recepcion y distribucion de la informacion o documentacion proveniente de contratistas y/o proveedores Diseñar controles para el area de archivo en relacion con la distribucion oportuna de la documentacion sumnistrada por los contratistas y/o proveedores dentro del proceso contractual Socializar al intrior de la empresa el procedimiento establecido para la recepcion de documentacion proveniente del contratista y/o proveedor | Primer Trimestre 2022 | Bienes y servicios | Evitar contratiempos en el proceso contratual
ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA | Priorizacion de las necesidades de la empresa de acuerdo al presupuesto asignado para la vigencia y que se traduce en la contratacion de bienes y servicios | Identificacion y calsificacion por cada area de las necesidades de bienes y servicios Adopcion por resolucion del PAA vigencia 2021 Publicacion en Secop y en pagina web de la empresa Actualizacion y ajuste del PAA Evaluacion de la ejecucion del PAA | Enero 2022 Enero 2022 Enero 2022 Julio 2022 Enero de 2023 | Bienes y servicios | Ejecucion del presupuesto de una forma planificada en pro del desarrollo del objetivo misional de la empresa Plan Anual de Adquisiciones PAA 2022
CML CONSULTORIAS Y ASESORIAS SAS |  |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Asesor Externo |  |  | Agente Especial

## SISTEMAS
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
PLAN DE ACCIÓN 2022
DEPENDENCIA: SUBGERENCIA -SISTEMAS |  | RESPONSABLE : JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN
FECHA DE ELABORACIÓN: enero 2022
PRIORIDADES Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | METAS
CARGUE DEL SUI - CARGUE MASIVO | Solicitud de información a cada dependencia | Envio de correos electrónicos para suministro de informacion a cargar en el SUI de los tópicos mensuales. | Los tres (3) primeros días de cada mes | Bienes y servicios | Dar cumplimiento con los tiempos establecidos por la SSPD para el cargue de la informacion al SUI
| Acompañamiento en la recopilación de información solicitada | Socializar la normatividad vigente necesaria para la conformación de los formatos | La primera semana de cada mes
| Recopilación de la información solicitada | Socializacion personalizada por cada dependencia para entrega oportuna y veraz de la información requerida | Segunda semana de cada mes (10 de cada mes)
Recopilar la información.
| Validar la información entregada | Ordenar y alistar los archivos entregados para validacion de la información en los validadores SUI. | Tercera semana de cada mes
| Cargar al SUI la información solicitada | Subir la información a la plataforma alojada en la www.sui.gov.co | Entre la tercera y última semana de cada mes
CARGUE DEL SUI - FORMULARIOS | Capacitación a responsables de dependencias | Realizar entrega del usuario a cada director. Capacitar los directores en la metodología de cargue de formularios | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Dar cumplimiento con los tiempos establecidos por la SSPD para el cargue de la informacion al SUI
| Acompañamiento en el cargue de información al SUI | Realizar acompañamiento practico con cada director en el cargue de los formatos mensuales que les correspondan | Mensual
| Certificar la información cargada por cada director en los formularios | Verificar la información cargada en cada formato por servicio y tópico | Ultima semana de cada mes
CARGUE DE INFORMACION AL SUI DE PERIODOS ANTERIORES | Solicitar la información faltante | Realizar las listas de los formatos por dirección Entregar los formatos en Excel para su diligenciamiento. | Ultima semana de cada mes | Bienes y servicios | Dar cumlimiento con el compromiso adquirido con la SSPD
| Realizar acompañamiento en la recopilación de la información solicitada | Prestar asesoria para la solucion de dudas presentadas en el diligenciamiento de los archivos de Excel.
RELACION CON ENTES DE CONTROL EXTERNO Y ENTES REGULADORES DEL SECTOR | Elaborar un cronograma de informes que debe rendir la empresa para su oportuna presentación a las fechas asignandas por el ente de control externo y de regulacion | Elaboracion informe de monitoreo bimensual y de compromisos del area de sistemas para la superservicios | Bimensual y mensual | Bienes y servicios | Cumplir con cronograma establecido por la SSPD y entes de control externo
ACTUALIZACION PAGINA WEB DE LA EMPRESA | Elaborar Plan de trabajo | Aplicabilidad de la Ley 1712 de 2014 | Febrero 2022 | Bienes y servicios | Actualizacion de la pagina web de la Empresa y del boton de Transparencia y acceso a la informacion publica
DISEÑO Y AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS | Elaborar los procedimientos del area de Sistemas | Solicitud de ajustes y actualizacion de los procedimientos del area de sistemas | Vigencia 2022 | Bienes y servicios | Procedimientos del area de sistemas actyualizados
BRINDAR SOPORTE TECNICO A LAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA | Diseñar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo del software y hardware de la empresa | Implementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo Prestar asistencia tecnica a cada dependencia de la Empresa | Vigencia 2022 | Bienes y servicios Presupuesto asignado | Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo
SOFTWARE HAS SQL | Establecer controles para el menejo y acceso al software HAS SQL | Realizar seguimiento y verificacion al cumplimiento a las medidas de seguridad y control establecidas para cada dependencia Prestar asistencia tecnica a las dependencias para el manejo del software | Permanentemente | Bienes y servicios | Evaluacion de las medidas de control establecidas y de la eficiencia del sotfware
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLGIA DE LA INFORMACION -TI | Elaborara el Plan estrategico TI con base en la normatividada vigente legal | Implementacion del Plan estrategico Apoo a la Implementacion de la politica Gobierno Digital y Ley Anti Tramite | Primer trimestre 2022 | Bienes y servicios | Implementacion y evaluacion del TI y la politica Gobierno Digital
PLAN DE ACCION | Reporte de proyectos,estrategias y actividades propias de la dependencia | Deligenciamiento de la matriz del plan de accion establecida por la empresa | Diciembre de 2021 | Bienes y servicios | Plan de accion 2022
JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN |  | JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Ingeniero de Sistemas |  | Agente Especial