## ACCIONES MEJORA 2023
ESTADO DEL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA VIGENCIA 2023
Entidad: | EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE FLANDES "ESPUFLAN E.S.P."
NIT: | 800.190.921-4
Herramientas de gestion: | PLAN ACCION-PLAN MEJORAMIENTO INTERNO
Periodos que cubre: | 2023
Area Evaluadora: | Direccion Control Interno de Gestion
Areas Evaluadas: | Direccion Adm y Financiera,Direccion Comercial, Direccion Tecnica, Direccion Cobro Coactivo, Area Contratacion |  | Area de sistemas
Fecha de evaluacion: | Abril de 2023
DEPENDENCIA RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA | ACCIÓN DE MEJORA ACORDADA | ACCION DE MEJORA ADELANTADA (A marzo 31 de 2023) | ACCION DE MEJORA ADELANTADA ( A 30 junio de 2023) | ESTADO DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | EJECUTADO | EN EJECUCION | NO EJECUTADO
GERENCIA | Carencia de un progrma de rendicion de cuentas | Diseñar e implementar el programa de rendicion de cuentas | La Dirección de control interno de gestion elaboró un borrador del cronograma de rendicion de cuentas para ser revisado y adoptado por la Alta Direccion | La Dirección de control interno de gestion elaboró un borrador del cronograma de rendicion de cuentas para ser revisado y adoptado por la Alta Direccion
GERENCIA DIRECCION CONTROL IINTERNO GESTION | Baja operatividad del comité coordinador de control interno | Operatividad del comité coordinador de control interno 2023 | El comité coordinador de control interno se reunio el dia 13 de febrero de 2023 como consta en el acta de reunion | cumplido
DIRECCION TECNICA DIRECCION COMERCIAL DIRECCION ADM. FCRA | Falta de metas para los indicadores tecnicos de gestion | Establecer metas para la evaluación y seguimiento de Indicadores técnicos y cifras representativas | Se determinaron los indicadores tecnicos con base en la nueva estructura organizacional de la empres.Pendiente determinar las metas pertinentes. | .Pendiente determinar las metas pertinentes.
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA | Falta de adopcion del programa SG-SST | Formalizar el diseño e implementacion del programa SG-SST de la empresa | Se cuenta con el programa SG-SST, pero no se ha formalizado la adopcion del programa SG-SST a traves de acto administrativo interno | Pendiente la formalización de la adopcion del programa SG-SST a traves de acto administrativo interno.
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA | Carencia del programa de gestión documental para la empresa | Diseñar e implementar el programa de Gestion documental | La Direccion de control interno de gestion elaboró el borrador para la organizxacion y conservacion del archivo central e historico de la empresa, como la etapa preliminar para el diseño del plan institucional de archivo PINAR | Se debe revisar y aprobar el borrador diseñado para la organización y conservación del archivo central e historico de la empresa, como la etapa preliminar para el diseño del plan institucional de archivo PINAR
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA | La empresa no cuenta con un programa de capacitación, induccion y reeinduccion formalmente establecido | Establecer un diagnóstico de las necesidades de conocimiento con base en los perfiles ocupacionales del personal de la empresa Diseño del Plan anual de capacitacion | La Profesional Administrativa y de SST diseño fomato de encuesta para recolección de información, pendiente de socilaizar el link con la encuesta para que el personal administrativo y operativo la diligencie. | Existe un formato de encuesta diseñado por la Profesional Administrativa y de SST para recolección de información, se debe socilaizar el link para que el personal administrativo y operativo la diligencie.
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA | No se cuenta con un programa de Bienestar Social e incentivos | Diseño e implementacion del programa de Bienestar Social | Mediante Resolución 280 del 3 de octubre de 2022, se crea el comité de Bienestar Social, se está programando fecha de reunión, se realizó el diseño del programa de Bienestar Social, pendiente la socialización y aprobación por parte del Comité. | Se debe programar fecha de reunión, para la socialización y aprobación por parte del Comité del programa de Bienestar Social diseñado.
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA | Se carece del programa de orientación al retiro laboral para aquellos funcionarios y/o trabajadores que están próximo al retiro por pensión | Diseñar e implementar un programa de orientación al retiro laboral | Pendiente | Se adelantan acciones para implementar en ESPUFLAN E.S.P. un programa de orientación al retiro laboral para socializar con los empleados de la empresa.
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA | No se cuenta con un programa de evaluación de desempeño para la planta de personal de la empresa | Diseñar e implementar un programa de evaluacion del desempeño | La Direccion de control interno de gestion elaboró un instructivo para la adopcion de la evaluacion del desempño de los empleados publicos y trabajadores oficiales de la empresa. No se ha dado aplicabilidad | Existe en ESPUFLAN E.S.P. un programa de evaluacion del desempeño que aún no se está aplicando para los empleados publicos y trabajadores oficiales de la empresa.
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA | Deficiencia en certificacion en competencias laborales | Certificacion en competencias laborales de la planta de personal de la empresa | Pendiente | Se realizó una visita al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para verificar que personal de la planta se debe certificar en competencias laborales de aseo y recolección de basuras.
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA | Carencia del Plan estrategico de Talento Humano | Diseño e implementacion del Plan Estrategico de Talento Humano | La Direccion de control interno de gestion elaboró el borrador del Plan estrategico de Talento Humano para su revision y aprobacion por parte del comité de gerencia para su adopcion e implementación | Pendiente la adopción e implementación del Plan estrategico de Talento Humano por parte del comité de gerencia.
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA | La empresa no cuenta con una politica para el reconocimiento,liquidacion y pago de horas extras | Diseñar e implementar la politica de horas extras | Pendiente | Hay establecidos unos parametros para el reconocimiento, liquidación y pago de horas extras dentro de ESPUFLAN E.S.P., se debe adelantar un borrador para implementarlo en una política.
DIRECCION ADM. Y FINANCIERA PROFESIONAL JURIDICO | Desactualizacion del normograma de la empresa | Actualizar y ajustar el normograma de la empresa | Pendiente | Actualmente en ESPUFLAN E.S.P. se esta adelantando la actualización del normograma.
DIRECCION COMERCIAL SISTEMAS | Deficiencia en el cargue de información al aplicativo SUI | Garantizar la actulizacion definitiva del SUI | Se viene trabajando en dicha actividad | Se viene trabajando en dicha actividad: Se debe propender por acciones que garanticen el cumplimiento total del cargue de informacion
SISTEMAS | Se carece del Plan Estratégico de Tecnología de la Información TIC | Diseño del Plan estarategico de Tecnologia de la Informacion TIC | El diseño del Plan Estratégico se está estructurando para entrar en proceso de revisión y aprobación, con el fin de ser adoptado y aprobado por el Comité de Gerencia, mediante actos administrativos internos para su implementación a partir del segundo trimestre de este año.
SISTEMAS | Se carece de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para el hardware y los servidores | Elaborar e implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para el hardware y los servidores | Pendiente | Pendiente
SISTEMAS | Se carece de backup para el archivo digital de la información de la empresa | Diseño e implementacion de medidas de seguridad para el archivo digital de la información de la empresa | A traves del area de sistemas se vienen realizando backup de seguridad de la informacion generada por la empresa | Pendiente la elaboracion del plan estrategico de TIC
DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION SISTEMAS | No se cuenta con un programa anual de auditoría interna del sistema de información | Diseñar el programa anual de auditoría interna del sistema de información | Pendiente | Pendiente
DIRECCION ADM Y FINANCIERA | Desactualizacion del inventario de almacén | Actualizar el inventario de elementos de almacen | Se llevo a cabo el conteo físico de los elementos de almacén el día 28 de febrero de 2023. Se realizó la depuración del mismo y el informe pertinente.Pendiente de someter el informe al comité de inventarios para depuracion de sobrantes y faltantes de elementos del almacen | Pendiente de convocar al comité de inventarios para depuracion de sobrantes y faltantes de elementos del almacen.
DIRECCION ADM Y FINANCIERA COMITÉ DE INVENTARIOS | Carencia del manual para manejo de almacén | Diseño e implementacion del manual de manejo de almacen | La Dirección de control interno de gestión proporció al area de recursos fisicos un borrador del manual para ser presentado al comité de inventarios para su analisis ,ajuste y adopcion e implementacion | El área de recursos físicos tiene un borrador del manual para ser presentado al comité de inventarios para su analisis ,ajuste y adopcion e implementación.
DIRECCION ADM Y FINANCIERA | Se carece de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones físicas de la empresa | Levantamiento del inventario de la prioriacion de necesidades correctivas y preventivas de mantenimiento y conservacion de las instalaciones fisicas de la empresa | Se elaboró diagnóstico del estado físico de las instalaciones. Pendiente el diseño del programa en búsqueda de que cumplan con las condiciones de seguridad en el trabajo y su posterior aprobación. | Se elaboró borrador para el diseño del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas en búsqueda de que cumplan con las condiciones de seguridad en el trabajo su posterior aprobación.
DIRECCION ADM Y FINANCIERA | Desactualizacion del inventario de elementos devolutivos | Codificar los bienes muebles y equipos de oficina de la empresa y establecer responsabilidades | Se está realizando el inventario de bienes muebles y equipos de oficina, para posteriormente generar el informe del mismo. | Se tiene un borrador del inventario de bienes muebles y equipos de oficina, pendiente generar el informe final del mismo.
DIRECCION ADM Y FINANCIERA | Deficiencia en el archivo, custodia y dotación del espacio físico para la información contractual | Provisionar los recursos necesarios para implementar medidas de seguridad para la custodia y archivo de los expedientes contractuales | Pendiente | Se adelantan acciones pertinentes de arrendamiento de local dentro de las oficinas de ESPUFLAN E.S.P. para el traslado del archivo histórico. Se adelantó contrato para compra de siete estantes que servirán para la organización del archivo.
PROFESIONAL JURIDICO | Deficiencia en la ejecucion de funciones de la supervisoria de contratos | Implementacion de jornadas de capacitacion y socializacion en funciones y responsabilidades de supervisoria | El dia 08 de febrero de 2023 se llevo a cabo un taller sobre la contratacion estatal, funciones y responsabilidades de los supervisores de contratos | cumplido
DIRECCION COBRO COACTIVO CON FUNCIONES DISCIPLINARIAS | Deficiencia en la operatividad de la secretaria técnica del comité de conciliación y defensa judicial según los establecido por el Decreto nacional 1716 de 2009 y la Resolución A.E. 008 de 2017 | Elaboracion del Plan de acción o plan de trabajo anual del comité de conciliacion y defensa judicial | La Direccion de control de gestion proporcionó a la secretaria del comité el protocolo para el diseño de dicho plan de trabajo | La Direccion de control de gestion proporcionó a la secretaria del comité el protocolo para el diseño de dicho plan de trabajo
DIRECCION COBRO COACTIVO CON FUNCIONES DISCIPLINARIAS | Desconocimiento del nuevo código disciplinario | Ejecutar jornadas de socializacion del nuevo codigo disciplinario | Pendiente | Pendiente
DIRECCION COBRO COACTIVO CON FUNCIONES DISCIPLINARIAS | Deficiencia en las medidas de archivo, control y custodia de la informacion generada en la Direccion de control interno disciplinario | Implementar medidas de control, archivo y custodia seguras y confiables de los expedientes de procesos disciplinarios | Pendiente | Pendiente
PROFESIONAL JURIDICO | Deficiencia en la recepcion y respuesta a derechos de peticion | Diseñar jornadas de socializacion sobre derechos de peticion | Pendiente | Pendiente
PROFESIONAL JURIDICO | Carencia del procedimiento de trámite de un P.Q.R. publicado en la página Web.de la empresa | Diseño y publicacion del Instructivo para el acceso a la pagian web y al procedimiento de trámite de un P.Q.R. a traves de la página Web.de la empresa | Pendiente | Pendiente
DIRECCION COMERCIAL | Caracterización de los usuarios/suscriptores de la empresa | Caracterizacion de los usuarios de la empresa y grupos de interes con el fin de subsanar necesidades encontradas | Pendiente | Pendiente
DIRECCION COMERCIAL | Evaluación de la percepción de la satisfacción de los usuarios | Diseñar e implementar herramientas para evaluar la percepcion de la satisfaccion de los usuarios | Pendiente | Pendiente
DIRECCION COMERCIAL | Deficiencia en la depuración y castigo de cartera de dificil cobro | Estabelcer una Cartera morosa comercial real | Ya se encuetra identificada la cartera a septiembre 2022, estamos a la espera de la conciliacion de la agua que le corresponde a Espuflan ESP para los periodos de octubre y noviembre 2022, para tener la cartera total por cada usuario. | A la espera del suministro de la informacion por parte de la empresa operadora del sistema de acueducto y alcantarillado
DIRECCION COMERCIAL | Inconsistencias entre la cartera comercial vs cartera contable | Diseñar e implementar campañas de castigo de cartera morosa | Se realizo mesa de trabajo con AQUALIA FLANDES S.A.S. E.S.P. para la entrega de los documentos de cobro persuasivo y asi evitar la prescripcion de las carteras, | A la espera del suministro de la informacion por parte de la empresa operadora del sistema de acueducto y alcantarillado
DIRECCION COMERCIAL | Baja cobertura del servicio de aseo | Implementar acciones para retener nuestros usuarios y evitar que se vinculen a otro operador | Se participó en las asambleas de copoprietarios de los conjuntos redisdenciales de Flandes, con el fin de socializar los servicios ofrecidos por Espuflan y por ende vincular a nuevos usuarios del servicio de aseo | Cumplido
DIRECCION COBRO COACTIVO | Depuracion de la cartera coactiva | Cartera coactiva real | Se esta depurando la cartera coactiva para analisis del comité sostenibilidada contable | Se esta depurando la cartera coactiva para analisis del comité sostenibilidada contable
DIRECCION TECNICA | Carencia del programa ambiental de la empresa | Formular el programa de manejo ambiental para la empresa | En proceso de construccion | En proceso de construccion
DIRECCION TECNICA | Deficiencia en la homologacion de suscriptores con informacion IGAC | Verificar y consolidar la base de datos de la empresa con base en la informacion IGAC | Pendiente | Pendiente
COMITÉ INSTITUCIONAL GESTION Y DESEMPEÑO | Implementación de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Adelantar acciones encaminadas a dar cumplimiento a la implementación de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Pendiente que el comité diseñe el plan de trabajo para la actual vigencia | Pendiente que el comité diseñe el plan de trabajo para la actual vigencia
DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION | Deficiencia en la socializacion del codigo de integridad y la politica de control interno | Dar cumplimiento a las resoluciones A.E. 060 de 2018 y 0205 DE 2021 | Se ha venido socializando a traves de los correos institucionales. Pendiente desarrollar jornadas presenciales de socializacion al interior de la empresa | Se ha venido socializando a traves de los correos institucionales. Pendiente desarrollar jornadas presenciales de socializacion al interior de la empresa
TODAS LAS DEPENDNECIAS | Desactualizacion del manual de procesos y procedimientos según nueva estrucrura organica de la empres | Manual de procesos y procedimientos actualizado | La Direccion de control interno elaboró el borrador del ajuste y actualizacion del manual con base en la nueva estructura organica de la empresa. Pendiente que las dependencias realicen sus aporte para poder adoptar el mnuala trabes de acto administrativo interno | Pendiente que todas las áreas alleguen los aportes de ajuste y actualizacion del manual de procesos y procedimientos con base en la nueva estructura organica de la empresa, para adoptarlo a través de acto administrativo interno.
SISTEMAS | Desactualizacion Pagina Web de la empresa | Actualizacion link de transperencia -pagina web de la empresa | En la actualidad se viene realizando dicha actividad | En la actualidad se viene realizando dicha actividad
GERENCIA DIRECCION ADM Y FINANCIERA DIRECCION CONTROL INTERNO DE GESTION | Carencia de politicas institucionales en pro del logro del objetivo misional de la empresa | Diseñar los objetivos,metas,indicadores,mision,vision,valores institucionales, politcas institucionales,principios y politica de calidad | La Direccion de control interno de gestión elaboro un borrador con el fin de ser analizado y ajusta en comité de gerencia | Se debe aprobar en comité de gerencia el borrador de políticas institucionales realizado.
DIRECCION ADM Y FINANCIERA | Depuracion de los elementos inservibles de almacen | Adelantar proceso de chatarrizacion de elemento inservibles de almacen | Pendiente actualizar el inventario de elementos inservibles y generar el informe del mismo. | Se debe actualizar el inventario de elementos inservibles y generar un informe del mismo.
EJECUCION: EN EJECUCION: NO EJECUTADAS: | EJECUCION: 7% EN EJECUCION: 65% NO EJECUTADAS: 28%%
Note on C14: Gestión correctiva y/o preventiva que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado.