## EVAL.04.PLAN ACCION INST. 2023
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FLANDES Nit. 800190921-4 INTERVENIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº SSPD-20151300015835 DEL 16 DE JUNIO DEL 2015
EVALUACION 01. DEL PLAN ACCION INSTITUCIONAL 2023
DEPENDENCIA RESPONSABLE: DIRECCION TECNICA / DIRECCION COMERCIAL |  | JOHANA CAROLINA MUÑOZ SOLER/JHONATAN RODRIGUEZ BELTRAN
| DIRECCION ADM Y FINANCIERA | GLENDA CATHERINE QUESADA LOPEZ
DEPENDENCIA SEGUIMIENTO: | DIRECCION CONTROL INTERNO GESTION | CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
FECHA DE ELABORACIÓN: | Diciembre de 2022
PROYECTOS Y/O PROBLEMATICAS | ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | PLAZO DE EJECUCIÓN | RECURSOS | META | RESPONSABLE | EVALUACION 01. (Primer Trimestre) | EVALUACION 02. (Segundo Trimestre) | EVALUACION 03. (Tercer Trimestre) | EVALUACION 04. (Final) | ESTADO DE CUMPLIMIENTO
SERVICIO PUBLICO DE ASEO | [10 empty] | EJECUTADO | EN EJECUCION | NO EJECUTADO
DESARROLLO INSTITUCIONAL | Fortalecimiento del desarrollo institucional de la empresa | Determinar la estructura organizacional, funciones,responsabilidades y deberes de la planta de personal | ENERO | Bienes y servicios | Establecer,implementar y evaluar las acciones y politicas institucionales en pro del logro del objetivo misional de la empresa | Gerencia Direccion Administratriva y Financiera Direccion Control Interno de Gestion | Mediante resolucin A.E. 0239 del 30 de septiembre de 2022 se suprimio la planta de personal anterior y con la resolucion A.E. 0240 del 30 de septiembre de 2022 se creo la nueva estructura y planta global de personal para el servicio publico de aseo | cumplido | Cumplido | Cumplido
|  | Evaluacion de la funcionabilidad de la estructura organica de la empresa | PRIMER BIMESTRE | Bienes y servicios | Realizar los ajustes necesarios en pro del mejoramiento continuo | Gerencia | Pendiente | Pendiente. | Pendiente. | Cumplido
|  | Diseñar los objetivos,metas,indicadores,mision,vision,valores institucionales, politcas institucionales,principios y politica de calidad | PRIMER BIMESTRE | Bienes y servicios | Establecer,implementar y evaluar las acciones y politicas institucionales en pro del logro del objetivo misional de la empresa | Gerencia Direccion Administratriva y Financiera Direccion Control Interno de Gestion | Se elaboró por parte de la Direccion de control interno de gestion un borrador como soporte para socializar a traves de comité de gerencia, para su ajuste y diseño definitivo | Se debe aprobar en comité de gerencia el borrador de políticas institucionales realizado. | Se debe aprobar en comité de gerencia el borrador de políticas institucionales realizado. | Cumplido
|  | Diseño del Plan de accion de la empresa | ENERO | Bienes y servicios | Adoptar el plan estrategico a traves de acto administrativo interno | Gerencia Todas las dependencias | Mediante resolucion A.E.0335 del 29 de diciembre de 2022 se adopto el Plan de accion institucional vigencia 2023 | cumplido | cumplido | Cumplido
|  | Actualizacion del normograma de la empresa | PRIMER BIMESTRE | Bienes y servicios | Delimitar las normas que regulan el objeto misional y que contempla las obligaciones legales asociadas a cada proceso de la empresa | Direccion control interno gestion Profesional Juridico | Pendiente | La Direcciuon de control interno de gestion elaboró un borrador del normograma ajustado al servicio publico de aseo. Pendiente que el area operativa realice los aportes pertinentes | Se ceunta con el normograma actualizado y publicado en pagina web de la empresa | Cumplido
|  | Reporte infomacion a entes de control externo y de regulacion del sector AP y SB | MENSUAL,BIMENSUAL,TRIMESTRAL,ANUAL | Bienes y servicios | Evitar posibles sanciones por incumplimiento del reporte de informacion dentro de los tiempos establecidos | Todas las dependencias Direccion control interno gestion | Se reporto la informacion pertinente a los aplicativos de la Contaduria General de la Nacion (evalaucion control interno contable 2022) y la Contralria Departamental del Tolim(SIA CONTRALORIA 2022) Pendiente para el segundo trimestre de 2023 que el DAFP de apertura del formulario FURAG para la Medición del Desempeño Institucional 2022 | Se dio aplicabilidad al formato FURAG para la Medición del desempeño Institucional 2022 | cumplido | Cumplido
|  | Ajustes al Sistema de Control interno de gestion con base en la nueva estructura organizacional | PRIMER BIMESTRE | Bienes y servicios | Implementacion del sistema de control interno con bsae en la nueva estructura organizacional de la empresa | Direccion control interno gestion | Se presentó a la Gerencia el proyecto de ajuste al sistema de control interno para su revision,ajuste y aprobacion | Se presentó a la Gerencia el proyecto de ajuste al sistema de control interno para su revision,ajuste y aprobacion | Se presentó a la Gerencia el proyecto de ajuste al sistema de control interno para su revision,ajuste y aprobacion | Se presentó a la Gerencia el proyecto de ajuste al sistema de control interno para su revision,ajuste y aprobacion
|  | Actualizar y ajustar del manual de procesos y procedimientos | PRIMER BIMESTRE | Bienes y servicios | Proporcionar actividades y tareas de una manera organizada con el fin de establecer obligaciones y responsabilidades que agilicen el desarrollo y la calidad de la prestación del servicio, | Direccion administrativa y financiera Direccion control interno gestion | La Direccion de control interno notificó a las dependencia de la empresa un borrador del ajuste del manual para reviso y modificaciones pertinentes | Pendiente que todas las áreas alleguen los aportes de ajuste y actualizacion del manual de procesos y procedimientos con base en la nueva estructura organica de la empresa, para adoptarlo a través de acto administrativo interno. | La direccion de control interno de gestion viene revisando los ajustes y actualizaciones de los procedimientos que adelanta cada dependencia de la empresa | Pendiente de algunas areas por ajustar los procedimientos
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | Fortalecimiento de la gestion institucional | Elaboracion del presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2023 | DICIEMBRE 2022 | Bienes y servicios | Adopcion del presupuesto a traves de acto administrativo interno | Gerencia Direccion administrativa y Financiera | Se adoptó el presupuesto para la vigencia 2023 mediante la Resolución 0334 del 27/12/2022. | cumplido | cumplido | Cumplido
|  | Elaboracion Plan anual de adquisiciones PAA 2023 | ENERO | Bienes y servicios | Adopcion y publicacion en pagina web de la empresa y en el Secop | Direccion administrativa y financiera | Mediante Resolución No. 2023-01-13-0001 del 13 de enero de 2023, se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones PAA vigencia 2023 firmado por el Agente Especial. Ya se encuentra publicada la mencionada Resolución en la página web de la empresa y en el Secop. | cumplido | cumplido | Cumplido
|  | Elaborar e implementar el sistema de gestion en seguridad y salud en el trabajo SG-SST | ENERO | Bienes y servicios | Adopcion a traves de acto administrativo interno para su implmentacion | Direccion administrativa y financiera | La Profesional Administrativa y de SST diseñó un borrador el cual se encuentra pendiente de socialización para numeración, fecha, revisión jurídica, adopción y aprobación mediante resolución o acto administrativo por parte de Comité de Gerencia. | Pendiente la formalización de la adopcion del programa SG-SST a traves de acto administrativo interno. | Pendiente la formalización de la adopcion del programa SG-SST a traves de acto administrativo interno. | Pendiente la formalización de la adopcion del programa SG-SST a traves de acto administrativo interno.
|  | Diseño plan estrategico de tecnologia de la informacion TIC | ENERO | Bienes y servicios | Establecer el marco orientador para la toma de decisiones institucionales en materia de incorporación de tecnologías de información y comunicación (TIC) a los procesos institucionales | Direccion administrativa y financiera | El diseño del Plan Estratégico se está estructurando para entrar en proceso de revisión y aprobación, con el fin de ser adoptado y aprobado por el Comité de Gerencia, mediante actos administrativos internos para su implementación a partir del segundo trimestre de este año. | Se sigue el proceso de la estructuración del diseño del Plan Estratégico para entrar en proceso de revisión y aprobación, con el fin de ser adoptado y aprobado por el Comité de Gerencia, a partir del segundo trimestre de este año. | Se sigue el proceso de la estructuración del diseño del Plan Estratégico para entrar en proceso de revisión y aprobación, con el fin de ser adoptado y aprobado por el Comité de Gerencia, a partir del segundo trimestre de este año. | Pendiente la formailizacion a traves de acto administrativo interno
|  | Actualizacion y custodia de expedientes laborales | PERMANENTE | Bienes y servicios | Asegurar a la administración, la consulta, el control y la conservación de los documentos de las historias laboraes | Direccion administrativa y financiera | A la fecha la custodia de los expedientes laborales está a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera, la cual tiene implementado un sistema de seguridad que permite garantizar el manejo. | cumplido | cumplido | Cumplido
|  | Cargue informacion al SIGEP | PERMANENTE | Bienes y servicios | Facilitar los procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los recursos humanos al interior de la empresa | Direccion administrativa y financiera | Pendiente actualizar hojas de vida en el aplicativo SIGEP. | Se entregaron a los empleados los certificados de Ingresos y Retenciones para la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas período 2022 en el aplicativo SIGEP. | Cumplido | Cumplido
|  | Elaboracion e implementacion del Programa mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones fisicas de la empresa | ENERO | Bienes y servicios | Propender por la Conservacion de la infraestructura física de la empresa proporcionando condiciones de confort,bienestar y seguridad para los empleados | Direccion administrativa y financiera | Se elaboró diagnóstico del estado físico de las instalaciones. Pendiente el diseño del programa en búsqueda de que cumplan con las condiciones de seguridad en el trabajo y su posterior aprobación. | Se elaboró borrador para el diseño del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas en búsqueda de que cumplan con las condiciones de seguridad en el trabajo su posterior aprobación. | Se elaboró borrador para el diseño del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas en búsqueda de que cumplan con las condiciones de seguridad en el trabajo su posterior aprobación. | Pendiente
|  | Elaboracion del Programa Gestion Documental | PRIMER TRIMESTRE | Biens y servicios Recursos propios | Velar por la creación, la recepción, la ubicación, el acceso y la preservación del archivo de gestion,central e historico de la empresa. | Direccion administrativa y financiera | ESPUFLAN, en cabeza del Agente Especial está adelantando los trámites pertinentes con el Fondo Empresarial para lograr por medio de ellos un programa de gestión documental diseñado para nuestra empresa. | Se están adelantando los trámites pertinentes con el Fondo Empresarial para lograr por medio de ellos un programa de gestión documental diseñado para ESPUFLAN E.S.P. | Pendiente respuesta del fondo empresarial de la SSPD | No se tuvo respuesta positiva por parte del Fondo empresarial de la SSPD para el apoyo solicitado
|  | Elaboracion Programa Bienestar Social | ENERO | Bienes y servicios Recursos Propios | Adopcion a traves de acto administrativo interno para su implmentacion | Direccion administrativa y financiera | Mediante Resolución 280 del 3 de octubre de 2022, se crea el comité de Bienestar Social, se está programando fecha de reunión, se realizó el diseño del programa de Bienestar Social, pendiente la socialización y aprobación por parte del Comité. | Se debe programar fecha de reunión, para la socialización y aprobación por parte del Comité del programa de Bienestar Social diseñado. | Pendiente aprobacion para su adopcion | Pendiente aprobacion para su adopcion
|  | Elaboracion del Programa de Capacitacion,induccion y reinduccion | ENERO | Bienes y servicios Recursos Propios | Adopcion a traves de acto administrativo interno para su implmentacion | Direccion administrativa y financiera | La Profesional Administrativa y de SST diseño fomato de encuesta para recolección de información, pendiente de socilaizar el link con la encuesta para que el personal administrativo y operativo la diligencie. | Existe un formato de encuesta diseñado por la Profesional Administrativa y de SST para recolección de información, se debe socilaizar el link para que el personal administrativo y operativo la diligencie. | Pendiente diligenciamiento de la encuesta de necesidades | Pendiente diligenciamiento de la encuesta de necesidades
|  | Elaboracion del Plan Estrategico de Talento Humano | ENERO | Bienes y servicios | Adopcion a traves de acto administrativo interno para su implmentacion | Direccion administrativa y financiera | El diseño del Plan Estratégico se encuentra en borrador en espera de proceso de revisión y aprobación del Comité de Gerencia | Pendiente la adopción e implementación del Plan estrategico de Talento Humano por parte del comité de gerencia. | Pendiente la adopción e implementación del Plan estrategico de Talento Humano por parte del comité de gerencia. | Pendiente la adopción e implementación del Plan estrategico de Talento Humano por parte del comité de gerencia.
|  | Diseñar e implementar la Politica de Austeridad y eficiencioa del gasto publico | ENERO | Bienes y servicios | Adopcion a traves de acto administrativo interno para su implmentacion | Direccion administrativa y financiera | Mediante Resolución No. 2023-01-06-0002 del 6 de enero de 2023, se implementa la Politica de Austeridad y eficiencia del gasto público, firmada por el Agente Especial. | cumplido | La Direccion de control interno de gestion viene adelantado el seguimiento del cumplimiento de la resolucion interna | Cumplido
|  | Depuracion del inventario de elementos de almacen | PRIMER BIMESTRE | Bienes y servicios | Mantener actualizada la información de los bienes en servicio y en almacén que posee la empresa | Direccion administrativa y financiera | Se llevo a cabo el conteo físico de los elementos de almacén el día 28 de febrero de 2023. Se realizó la depuración del mismo y el informe pertinente.Pendiente de someter el informe al comité de inventarios para depuracion de sobrantes y faltantes de elementos del almacen | Pendiente de convocar al comité de inventarios para depuracion de sobrantes y faltantes de elementos del almacen. | Pendiente de convocar al comité de inventarios para depuracion de sobrantes y faltantes de elementos del almacen. | Pendiente
|  | Adelantar proceso de chatarrizacion de elemento inservibles de almacen | ENERO | Bienes y servicios | Depuracion de los elementos inservibles de almacen | Direccion administrativa y financiera | Pendiente actualizar el inventario de elementos inservibles y generar el informe del mismo. | Se debe actualizar el inventario de elementos inservibles y generar un informe del mismo. | Pendiente | Pendiente
|  | Plaqueteo de bienes muebles y elementos de oficina | PRIMER BIMESTRE | Bienes y servicios Recursos Propios | Actualizar el inventario de elementos de oficina y bienes muebles,con el fin de asignar responsabilidades por cada area | Direccion administrativa y financiera | Se está realizando el inventario de bienes muebles y equipos de oficina, para posteriormente generar el informe del mismo. | Se tiene un borrador del inventario de bienes muebles y equipos de oficina, pendiente generar el informe final del mismo. | Pendiente | Pendiente
GESTION COMERCIAL | Garantizar la comercialización de los servicios que entrega la Empresa, gestionando los procesos de facturación, atención al usuario y cartera, con acatamiento de las leyes y normatividad vigente | Realizar seguimiento y conciliacion de la cartera de acueducto y alcantarillado. | PERMANENTE | Recursos propios | Mantener actualizada la cartera entregada a AQUALIA FLANDES S.A.S. E.S.P. de los usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado. | Direccion Comercial | Ya se encuetra identificada la cartera a septiembre 2022, estamos a la espera de la conciliacion de la agua que le corresponde a Espuflan ESP para los periodos de octubre y noviembre 2022, para tener la cartera total por cada usuario. | Se viene adelanatando el diseño de politicas de recuperacion de cartera morosa y de la actualizacion y ajuste del procedimiento pertinente | Se viene adelanatando el diseño de politicas de recuperacion de cartera morosa y de la actualizacion y ajuste del procedimiento pertinente | Cumplido
|  | Realizar seguimiento y conciliacion a la cartera del servicio de aseo | PERMANENTE | Recursos propios | Mantener actializada la cartera de los usuarios del servicio de aseo. | Direccion Comercial | Se tiene identificada la cartera al perido de marzo 2023, estamos en el proceso para realizar cobro persuasivo | Se viene adelanatando el diseño de politicas de recuperacion de cartera morosa y de la actualizacion y ajuste del procedimiento pertinente | Se viene adelanatando el diseño de politicas de recuperacion de cartera morosa y de la actualizacion y ajuste del procedimiento pertinente | Se viene trabajando al respecto
|  | Realizar seguimientos a los PQR's del servicio de aseo | MENSUAL | Bienes y servicios | Mejorar los indicadores de atencion a los usuarios. | Direccion Comercial Direccion Control Interno Gestion | La direccion de control interno de gestion elaboró informe de seguimiento correspondiente al periodo 01 de octubre de 2022 al 28 de febrero de 2023 de las peticiones,quejas y reclamos P.Q.R´s en cumplimiento del articulo 76 de la ley 1474 de 2011 | La Direccion de control interno viene realizando el seguimiento a los P.Q.R con base en el informe presentado por el area comercial | Se cuenta con el seguimiento a los P.Q.R a agosto de 2023 | Se cuenta con el seguimiento de P.Q.R de la vigencia 2023
|  | Adquisicion de una maquina trituradora de residuos procedentes de la poda y corte de cesped (maquina Chipiadora) | ENERO | Recursos Propios | Mejorar la prestacion del servicio publico de aseo | Direccion Comercial | Ya se adquirio la Maquina, estamos en la elaboracion de protocolo para el prestamo a los conjuntos | Prestando el servicio chipeadora | Prestando el servicio chipeadora | Prestando el servicio chipeadora
|  | Diseñar las estrategias para las campañas comerciales del servicio de aseo | ENERO | Recursos Propios | Mejorar la comercializacion del servcio de la empresa. | Direccion Comercial | Se implimento propuesta comercial ofreciendo nuestros servicios y beneficios la cual fue entregada a los conjuntos del municipio, nos encontramos participando en las asambleas generales de los conjuntos | Se participo en las asambleas de copoprietarios de los conjuntos residenciales | Se viene socializando y sensibilizando a la comunidada para que se trasladen a Espuflan, tambien se viene vinculando a los usuarios nuevos | Se viene socializando y sensibilizando a la comunidada para que se trasladen a Espuflan, tambien se viene vinculando a los usuarios nuevos
|  | Adquisicion de contenedores para los conjuntos y condominios del municipio | ENERO | Recursos Propios | Mejorar la capacidad de vinculacion de usuarios por conjuntos, y realiza un proceso de fidelizacion con los conjuntos que se en encuentran al 100% con la empresa | Direccion Comercial | Se realizo el primer pedido de 22 contenedores de 1100 L y 12 contenedores de 240 L | Se viene dando cumplimiento al contrato de suministro de contenedores ,como tambien a la entrega de estos | Se viene prestando el servicio de contenedores a conjunto residenciales | Se viene prestando el servicio de contenedores a conjunto residenciales
|  | Implementar puntos ecologicos en el municipio tanto en conjuntos como en zonas publicas. | PERMANENTE | Recursos Propios | Fortalecer la cultura ambiental en el municipio. | Direccion Comercial Direccion Tecnica | Pendiente | Pendiente cumplimiento según metas establecidas en el documento PGIRS el cual esta en proceso de actualización | Pendiente | Pendiente
|  | Realizar las adecuaciones comerciales según el PGIRS. | DEPENDE DEL PGIRS | Recursos Propios | Dar cumplimiento a lo determinado en el PGIRS | Direccion Comercial | A la fecha no se ha actualizado el PGIRS por parte de la administracion Municipal, por lo tanto hasta no estar actualizado y aprobado no se podra hacer las respectivas adecuaciones | A la fecha no se ha actualizado el PGIRS por parte de la administracion Municipal, por lo tanto hasta no estar actualizado y aprobado no se podra hacer las respectivas adecuaciones | Pendiente | Pendiente
|  | Realizar campañas de sensibilización dirigidas a los usuarios sobre la normatividad del sector de aseo. | TRIMESTRAL | Recursos Propios | Fortalecer la cultura de la autorregulacion | Direccion Comercial Direccin Tecnica | Se tiene programada capacitación en la ASOPAUC-FLAMENQUITOS, para el 27 de abril de 2023 | Pendiente | Pendiente | Se viene trabajando en acciones de sensibilizacion con la ciudadania
|  | Diseñar e implementar estrategias comerciales para empoderar a la empresa a nivel de la administracion municipal | SEMESTRAL | Recursos Propios | Mejorar las relaciones institucionales entre la empresa y la alcaldia municipal. | Direccion Comercial | Nos encontramos en la planificacion para realizar campañas de aseo a puntos criticos del Minicipio | Se vienen realizando acciones conjuntamente con la alcaldia | Se vienen realizando acciones conjuntamente con la alcaldia | Se viene trabajando en acciones de sensibilizacion con la ciudadania
|  | Socializar a traves de campañas publicitarias los servicios que se presta la empresa. | MENSUAL | Recursos Propios | Mejorar la imagen corporativa de la empresa en el municipio. | Direccion Comercial | Se encuentra en proceso de evaluación la actualización de rutas para cambia frecuencia a tres veces por semana en todo el municipio. | Se viene informando a los conjunto residenciales y a la comunidad en general de manera persencial en los conjuntos y a traves de la oficina de atencion al cliente | Se viene informando a los conjunto residenciales y a la comunidad en general de manera presencial en los conjuntos y a traves de la oficina de atencion al cliente | Se viene informando a los conjunto residenciales y a la comunidad en general de manera presencial en los conjuntos y a traves de la oficina de atencion al cliente
RECUPERACION CARTERA COMERCIAL Y COACTIVA | Garantizar que a través del cumplimiento de las políticas de recuperación de cartera se incremente el recaudo de facturas vencidas | Disminucion de la cartera comercial Disminucion cartera coactiva | MENSUAL | Bienes y servicios Recursos Propios | Mejorar la eficiencia en la comercializacion del servicio | Direccion Comercial Direccion Cobro Coactivo | Se realizo mesa de trabajo con AQUALIA FLANDES S.A.S. E.S.P. para la entrega de los documentos de cobro persuasivo y asi evitar la prescripcion de las carteras, | Se realizó estudio de bienes sobre deudores en proceso coactivo que permita verficar la garantía de la obligación. Se recaudó de cartera un total en el trimestre de $5.615.242 | Se viene realizando actividades pertinentes ante la ciudadania con el fin de disminuir la cartera morosa | Cumplido
DEBILIDADES DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO | Atender las diferentes falencias que presenta la prestacion del servicio publico de Aseo. | Actualización del programa de servicios con la operación actual del servicio de aseo | SEMESTRAL | Bienes y servicios | Implementaciòn de operación actualizada del servicio de aseo | Direccion Tecnica | Pendiente | Pendiene actualización PGIRS | Pendiene actualización PGIRS | Pendiene actualización PGIRS
|  | Implementacion cronograma de socializacion para las campañas de separacion en la fuente, en compañía de Asociaciòn de recicladores de Flandes | TRIMESTRAL | Bienes y servicios | Socializacion y sensibilizacion a los conjuntos residenciales | Direccion Tecnica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Se viene adelantado mesas de trabajo con asociaciones de reclicladores de Flandes
|  | Solicitar al municipio la actualizacion del acuerdo de barrido ya que no se encuentra ajustado al PGIRS | MENSUAL | Bienes y servicios | Obtener producto de actualización del acuerdo de barrido por parte del municipio, ajustado a PGIRS | Direccion Tecnica | Depende actualización PGIRS municipal | En el mes de junio se realizo mesa de trabajo entre Espuflan, Alcaldia municipal y Ser Ambiental con el objeto de actualizar vías para acuerdo de barrido | Se siguien realizando mesas de trabajo | Se siguien realizando mesas de trabajo
|  | Realizar homologación de los suscriptores con la información IGAC. | PRIMER BIMESTRE | Bienes y servicios | Homologar informaciòn de suscriptores con informaciòn IGAC con ayuda de software especializados en georeferenciaciòn | Direccion Tecnica | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente
|  | Implementar recurso humano para prestar el servicio de barrido | SEMESTRAL | Recursos Propios | Contratación de personal para la prestaciòn del servicio de barrido | Direccion Tecnica | En la actualidad se cuenta con 5 operarios de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, los cuales cubren los 608 km de barrido asignados según acuerdo de 2016 | cumplido | cumplido | Cumplido
|  | Ampliar el numero de suscriptores atendidos | MENSUAL | Recursos propios | Ampliacion de cobertura del servicio en la recoleccion de residusos solidos | Direccion Tecnica | Se trabaja coordinadamente con el area comercial para vincular nuevos usuarios del servicio | Se trabaja coordinadamente con el area comercial para vincular nuevos usuarios del servicio | Se trabaja coordinadamente con el area comercial para vincular nuevos usuarios del servicio | Se trabaja coordinadamente con el area comercial para vincular nuevos usuarios del servicio
|  | Prestar el servicio de recoleccion en el horario establecido | MENSUAL | Recursos propios | Evaluación de la prestación para implementar planes de mora de haber lugar | Direccion Tecnica | Para mejorar el servicio se modifico las rutas asignadas a los vehículos haciendo que el SOP 970(vehículo contratado) el cual cuenta con el sistema lifter para levantamiento de cajas compactadoras pasa a atender la mayoria de los conjuntos, así el OIG185 (vehículo propio) atiende la ruta Centro, Capilla, Triana | cumplido | cumplido | Cumplido
|  | Incrementar el número de km barrido | DEPENDE DEL PGIRS | Recursos Propios | Ampliacion de cobertura de barrido | Direccion Tecnica | Depende de la actualización PGIRS municipal | Depende de la actualización PGIRS municipal | Depende de la actualización PGIRS municipal | Depende de la actualización PGIRS municipal
|  | Prestar el servicio de barrido, limpieza de vías y áreas públicas en la frecuencia establecida durante el año | MENSUAL | Recursos Propios | Evaluación de la prestación para implementar planes de mora de haber lugar | Direccion Tecnica | Se cumple con la totalidad de km asignados segúan acuerdo de barrido y Decreto 058 de 2016 | cumplido | cumplido | Cumplido
|  | Garantizar la correcta facturación del servicio de aseo en el APS | MENSUAL | Bienes y servicios | Mejorar la calidad en la comercializacion del servicio | Direccion Comercial | Se esta realizando la facturacion de manera manual ya que el software se encuentra en el proceso de adecuacion | Se esta realizando la facturacion de manera manual ya que el software se encuentra en el proceso de adecuacion | Se esta realizando la facturacion de manera manual ya que el software se encuentra en el proceso de adecuacion | Se viene trabajando al respecto
|  | Garantizar que a través del cumplimiento de las políticas de recuperación de cartera se incremente el recaudo de facturas vencidas | MENSUAL | Bienes y servicios | Mejorar la eficiencia en la comercializacion del servicio | Direccion Comercial | Estamos en el proceso de cobro persuasivo | Estamos en el proceso de cobro persuasivo | Estamos en el proceso de cobro persuasivo | En el proceso de cobro persuasivo
|  | Actualizacion y ajuste permenente de la micro rutas | SEMESTRAL | Recursos proipios | Mejorar la cobertura del servicio | Direccion Tecnica | Se encuentra en proceso de evaluación la actualización de rutas para cambia frecuencia a tres veces por semana en todo el municipio. | Depende de solucionar inconvenientes con el parque automotor | Depende de solucionar inconvenientes con el parque automotor | Sujeto a la disposicion del parque automotor de la empresa en su totalidad
|  | Actualizacion y ajuste permenente de la macro rutas | NO SE VA A IMPLEMENTAR MACRORRUTA | Recursos propios | Mejorar la cobertura del servicio | Direccion Tecnica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA | Garantizar el buen funcionamiento del parque automotor que presta el servicio de recoleccion de residuos solidos | Garantizar los recursos para la contratación del taller que cumpla con las especificaciones para la atención de estos vehículos | ANUAL | Recursos Propios | Garantizar contrataciòn con taller para mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la empresa de servicios pùblicos | Direccion Tecnica | La empresa suscribió el contrato 010-2023 para la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministros de repuestos para el parque automotor de la empresa | cumplido | cumplido | Cumplido
|  | Seguimiento programa de mantenimiento preventivo según el conocimiento del uso de los vehículos por parte de los operarios | MENSUAL | Bienes y servicios | Realizar de forma oportuna el mantenimiento preventivo del parque automotor con base en la vitacora de manto preventivo | Direccion Tecnica | Se realizo cronograma de mantenimiento preventivo para vehículo OIG185 | cumplido | cumplido | Cumplido
CARGUE DE INFORMACION AL SUI | Actualizacion de plataforma SUI según formatos para consignacion de datos de la prestacion del servicio de aseo Ajustar el RUPS según las acticividades prestadas por la empresa | Diligenciar mensualmente o anualmente los formatos establecidos con información de diferentes variables.(Toneladas dispuestas,Km de barrido y demás) | MENSUAL | Bienes y servicio | Mantener actualizado el cargue del aplicativo SUI y el RUPS | Direccion Comercial Direccion Tecnica | Se entrega de manera mensual formatos para cargue SUI | Se debe propender por aumentar el cargue de la informacion | Se debe propender por aumentar el cargue de la informacion | Se debe propender por aumentar el cargue de la informacion
PLAN DE CONTINGENCIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO | Orientar la actualizacion del Plan de Contingencias según normatividad | Socializar ante el municipio (Concejo Municipal) y gestion del riesgo y funcionarios de la empresa de servicios publicos, el plan de contingencia actualizados según normatividad | ANUAL | Bienes y servicios | Realizar una socialización con invitación abierta sobre el plan de contingencia actualizado | Direccion Tecnica | En el mes de junio 2023 | Esta en proceso de elaboración el documento | Se esta en ese proceso | Pendiente
INVERSIONES POR RECAUDO TARIFARIO | Estructurar proyectos para contenerizacion e instalacion de canecas en el municipio de flandes | Según PGIRS y Acuerdo se barrido se debera implementar la instalacion de contenedores y canecas en los diferentes zonas del municipio | NO SE VA A IMPLEMENTAR CONTENEDORES POR PGIRS | Recurso Propios | NO SE VA A IMPLEMENTAR CONTENEDORES POR PGIRS | Direccion Tecnica | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
SOCIALIZACION DE PROGRAMA AMBIENTAL. | Socializar las campañas y programas los cuales se enfoque la conciencia ambiental de los habitantes del municipio | Participar en comités Interinstitucionales de Educación ambiental CORTOLIMA (CIDEA) en eventos ambientales |  | Bienes y servicio | Participar en comitès de educaciòn ambiental | Direccion Tecnica Direccion Comercial | No se ha recibido invitacion | En el mes de junio se asistio a reunión CIDEA | Se asiste según invitacioes | Se asiste según invitacioes
|  | Socializar a la comunidad, como colegios, jardines del municipio las campañas del programa de conciencia ambiental | TRIMESTRAL |  | Socializar en un (1) colegio campañas de conciencia ambiental | Direccion Tecnica Direccion Comercial | Se tiene programada capacitación en la ASOPAUC-FLAMENQUITOS, para el 27 de abril de 2023 | Pendiente | Pendiente | Pendiente
REVISION Y/O ACTUALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS | Elaboracion de documento | Simulacros y Socialización con operarios y funcionarios de la empresa | CUATRIMESTRAL | Bienes y servicos | Realizar simulacros y socializaciòn con operarios y funcionarios de la empresa | Direccion Tecnica Direccion Administrativa y Financiera | Pendiente de actualización del plan de emergencia y contingencia del año 2023, asi como del respectivo cronograma para socializar las actividades pertinentes. El 17 de febrero de 2023, en la parte externa de las intalaciones de la empresa, se realizó la capacitación, socialización y simulacro del manejo y uso de los diferentes clases de extintores, para el personal tanto administrativo como operativo. | Pendiente de actualización del plan de emergencia y contingencia del año 2023, asi como del respectivo cronograma para socializar las actividades pertinentes. El 17 de febrero de 2023, en la parte externa de las intalaciones de la empresa, se realizó la capacitación, socialización y simulacro del manejo y uso de los diferentes clases de extintores, para el personal tanto administrativo como operativo. | Se asistio a la jornada de simulacro nacional del dia 04 de octubre del presente año coordinado por la alcaldia de Flandes | Cumplido
ELABORACION DE POLITICAS RESPONSABLES AMBIENTALES EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | Elaboracion de documento donde se fijen las politicas ambientales | Elaboraciòn del programa de manejo adecuado residuos solidos , separacion en la fuente y reciclaje | SEMESTRAL | Bienes y servicios | Socializar con el personal de ESPUFLAN programa de aprovechamiento de materiales reciclables, manejo adecuado de residuos solidos y separación en la fuente | Direccion Tecnica | En proceso de construccion | En proceso de construccion | En proceso de construccion | En proceso de construccion
IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES | Garantizar el giro de los respectivos aportes con base en la liquidaciones pertinentes | Realizar los giros de recursos pertinentes | MENSUAL,BIMENSUAL,TRIMESTRAL, ANUAL | Recuersos Propios | Evitar el pago de intereses de mora por pagos extemporaneos | Direccion Administrativa y Financiera | Una vez liquidados los impuestos, contribuciones y tasas, se procede al pago dentro de los plazos correspondientes, por lo tanto, Espuflan no ha realizado pagos de forma extemporánea. | cumplido | cumplido | cumplido
Adopcion mediante Resolucion A.E. 0335 del 29 diciembre de 2022 | EJECUCION: 43% EN EJECUCION: 30% NO EJECUTADO: 27%
CARLOS EDUARDO CARVAJAL RUBIO
Director Control Interno Gestion
SEGUIMIENTO Y EVALUACION